ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

«Доступная среда в городском округе город Волгореченск Костромской области»

(название программы)

за 2024 год

(период)

Координатор     Заместитель главы администрации городского округа город Волгореченск Костромской области, курирующий вопросы в области социальной политики

1. Основания для реализации Программы: постановление администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 15.12.2021 № 781 (с изменениями от 11.03.2022 № 133, от 29.11.2022 № 722, от 12.12.2023 № 915, от  08.11.2024 № 904, от 28.12. 2024 № 1077)

2. Выполнение мероприятий в рамках Программы:

| Наименование направления (блока мероприятий), мероприятия | Краткие сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату |
| --- | --- |
| 1. Приобретение и установка кнопки вызова персонала, МБДОУ «Детский сад № 5 «Улыбка» | Кнопка вызова персонала установлена |
| 2. Приобретение и установка кнопки вызова персонала, МБДОУ «Детский сад № 7 «Русалочка» | Кнопка вызова персонала установлена |
| 3. Приобретение телескопического пандуса, МБДОУ « Детский сад № 2 «Солнышко» | Приобретен телескопический пандус |
| 4. Приобретение таблички со шрифтом Брайля, МБУК «Волгореченский ГКЦ «Энергетик» | Мероприятие выполнено, таблички со шрифтом Брайля приобретены |

3. Отчет  об  освоении  выделенных  финансовых  средств  и   выполнении

мероприятий Программы (нарастающим итогом с начала года):

тыс. руб.

| N п/п | Наименование утвержденных мероприятий | Планируемое финансирование мероприятий |  |  |  |  | Фактическое выполнение мероприятий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. |  |  |  | всего | в т.ч. |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет |  |  | прочие источники |  | Бюджет |  |  | прочие источники | кредиторская задолженность (при наличии) |
|  |  |  | Ф | О | М |  |  | *Ф | *О | М |  |  |
|  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Приобретение и установка кнопки вызова персонала, МБДОУ «Детский сад № 5 «Улыбка» | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Приобретение и установка кнопки вызова персонала, МБДОУ «Детский сад № 7 «Русалочка» | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Приобретение телескопического пандуса, МБДОУ «Детский сад № 2 «Солнышко» | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 15,2 | 0,0 | 0,0 | 15,2 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Приобретение таблички со шрифтом Брайля, МБУК «Волгореченский ГКЦ «Энергетик» | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по Программе: |  | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 43,4 | 0,0 | 0,0 | 43,4 | 0,0 | 0,0 |

*Ф - федеральный бюджет;

*О - областной бюджет;

М - бюджет городского округа.

- - при наличии источников

- Дополнительно    указываются   причины   невыполнения   (при   наличии) утвержденных мероприятий или их неполное выполнение.

4. Показатели  результативности  Программы:

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовое значение | Утверждено в Программе (на отчетный год) | Достигнуто за отчетный период | Отклонение (+/-) | Причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Доля учреждений дошкольного образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов в общество | % | 85% | 100% | 100% | - | - |
| Доля учреждений общего образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов в общество | % | 100% | 100% | 95% | -5% | Адаптационных мероприятий в общеобразовательных учреждениях не проводилось |
| Доля учреждений дополнительного образования, адаптированных к обслуживанию инвалидов | % | 50% | 100% | 100% | - | - |
| Увеличение доли инвалидов положительно оценивающих доступность социальных объектов, от количества опрошенных инвалидов | % | 60% | 65% | 94% | - | - |

5. Оценка  эффективности  результатов  реализации  Программы.

Критерии оценки эффективности реализации программы

| № п/п | Критерии | Весовой коэффициент Vi | Значение критерия | Оценка (О), Баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Финансовое обеспечение целевой программы в отчетном году | V1 = 0,3 | 1.1. финансовое обеспечение целевой программы из всех источников свыше 80% | 10 |
| 2 | Количество изменений, внесенных в Программу за отчетный год (период) её реализации (без учета внесенных изменений, связанных с финансированием программы) | V2 = 0,15 | 2.1. Внесено1 изменение | 10 |
| 3 | Выполнение мероприятий | V3 = 0,3 | 3.1. Выполнено свыше 80% предусмотренных программой мероприятий | 10 |
| 4* | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики программы) | V4 = 0,25 | 4.1. Достигнуто от 50 % до 80% показателей эффективности | 6 |

R = (0,3 * 10) + (0,15 * 10) + (0,3* 10) + (0,25 * 6) = 9

По результатам оценки эффективности реализации программы – высокоэффективная программа при R = 9

Заместитель главы администрации:                                                                                                  _________         О.Н.Петрова

(подпись)       (расшифровка подписи)

Исполнитель: Заведующий сектором культуры, туризма

и социального развития администрации:                                                                                       _________       Д.В.Лампадова

(подпись)     (расшифровка подписи)

«Доступная среда в городском округе город Волгореченск Костромской области»

за 2024 год

1. Мероприятия муниципальной программы за отчетный период выполнены в полном объеме.

2. Для использования по целевому назначению по итогам года было запланировано 50,0 тысяч рублей из средств местного бюджета.

3. Исполнение программы составило 43,4 тысячи рублей из средств местного бюджета.

4. Степень достижения целевых показателей (результативность) муниципальной программы составляет 100 %.

5. Муниципальная программа является высокоэффективной, так как рейтинг эффективности реализации программы составляет 9 баллов.