ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

(название целевой программы)

за 2024 год

(период)

Координатор: Заместитель главы администрации городского округа город Волгореченск Костромской области, курирующий социальную сферу городского округа город Волгореченск Костромской области: социальную политику, образование, дошкольное воспитание, здравоохранение, культуру и искусство, молодёжную политику, спорт, физическую культуру, туризм.

1. Основания для реализации Программы: постановление от 30.11.2018 № 765 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа город Волгореченск Костромской области на 2019-2024 годы» (с изменениями от 28.02.2019 № 150, от 28.03.2019 № 231, от 25.04.2019 № 320, от 10.06.2019 № 429, от 01.07.2019 № 483, от 06.08.2019 № 594, от 28.08.2019 № 643, от 26.09.2019 № 707, от 01.11.2019 № 799, от 11.12.2019 № 903, от 16.01.2020 № 17, от 12.02.2020 № 102, от 25.02.2020 № 130, от 30.03.2020 № 205, от 05.06.2020 № 336, от 23.07.2020 № 462, от 11.08.2020 № 523, от  28.08.2020 № 567, от 11.09.2020 № 629, от 03.11.2020 № 751, от 27.11.2020 № 834, от 25.12.2020 № 922, от 29.01.2021 № 46, от 11.03.2021 № 136, от 29.03.2021 № 170, от 29.04.2021 № 269, от 28.05.2021 № 315, от 03.06.2021 № 332, от 02.07.2021 № 415, от 29.07.2021 № 479, от 30.08.2021 № 550, от  08.11.2021 № 670, от 30.11.2021 № 725, от 09.12.2021 № 769, от 30.12.2021 № 824, от 14.02.2022 № 76, от 30.03.2022 № 172, от 06.05.2022 № 251, от 05.07.2022 № 426, от  25.07.2022 № 471, от 23.08.2022 № 519, от 07.10.2022 № 621, от 18.11.2022 № 704, от 30.11.2022 № 724, от 08.12.2022 № 750, от 21.12.2022 № 775, от 06.02.2023 № 66, 21.12.2022 № 775, от 06.02.2023 № 66, от 22.02.2023 № 139, от 15.03.2023 № 171, от 23.03.2023 № 191, от 27.04.2023 № 267, от 25.05.2023 № 332, от 06.06.2023 № 386, от 03.07.2023 № 455, от 21.07.2023 № 519, от 01.09.2023 № 620, от 02.10.2023 № 706, от 06.12.2023 № 906, от 29.12.2023 № 983, от 19.02.2024 № 137, от 25.04.2024 № 347, от 28.06.2024 № 562, от 23.07.2024 № 636, от 08.08.2024 №673, от 02.10.2024 № 804, от 04.10.2024 № 814, от 06.11.2024 № 893, от 03.12.2024 № 973, от 18.12.2024 № 1019, от 20.12.2024 № 1031)

2. Выполнение мероприятий в рамках Программы:

Выполнение мероприятий в рамках Муниципальная программа

«Развитие системы образования городского округа город Волгореченск Костромской области »

| Наименование направления (блока мероприятий), мероприятия | Краткие сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Обеспечение доступности и повышения качества образовательных услуг в сфере общего образования |  |  |  |  |
| 1.1. Выполнение муниципального задания по оказанию услуги общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам | В отчетный период общеобразовательным организациям были установлены качественные показатели и показатели в части количества обучающихся. По итогам 2024 года качественные и количественные показатели были выполнены, с учетом возможных отклонений в МБОУ «СОШ № 2 города Волгореченск», МБОУ «СОШ № 3 города Волгореченска», МБОУ «Лицей № 1» |  |  |  |
| 1.2. Проведение ремонтных работ, направленных на обеспечение безопасного ежедневного пребывания детей и работающего персонала в общеобразовательных организациях | МБОУ «Лицей № 1» | Косметический ремонт кабинетов, рекреаций, туалетов, спортивного зала, пищеблока. |  |  |
|  | МБОУ «СОШ № 3" | Косметический ремонт 14 кабинетов |  |  |
| 1.3 Проведение капитального ремонта в МБОУ «Лицей № 1» | МБОУ «Лицей № 1» | Замена деревянных оконных и дверных блоков на ПВХ. Частичный ремонт мягкой кровли. Ремонт двух кабинетов и пищеблока. Ремонт системы отопления. |  |  |
| 1.4. Проведение капитального ремонта в МБОУ «СОШ № 2 города Волгореченск» | МБОУ «СОШ № 2» | Определен двухгодичный цикл ремонта в 2024-2025 годах. |  |  |
| 1.5.Проведение капитального ремонта в МБОУ «СОШ № 3 города Волгореченска» | МБОУ «СОШ № 3" | Замена окон на пластиковые, замена сантехнических перегородок в туалетах, замена входных дверей, замена линолеума в 5 кабинетах, частичный ремонт кровли, ремонт пола в коридоре администрации |  |  |
| 1.7 Оснащение МБОУ «Лицей № 1» средствами обучения и воспитания | МБОУ «Лицей № 1» | Закупка МФУ, ноутбуков, интерактивных программно-аппаратных комплексов (рельсовые системы с классной доской и интерактивной панелью), тележка - хранилище ноутбуков с системой подзарядки в комплекте с ноутбуками, столы ученические, стулья ученические, моноблок (компьютер персональный настольный), оборудование медицинского кабинета, оборудование кабинета технологии для мальчиков, оборудование пищеблока, бесконтактный напольный диспенсер. |  |  |
| 1.8 Оснащение МБОУ «СОШ № 2 города Волгореченск» средствами обучения и воспитания | МБОУ «СОШ № 2» | Закупка персональных компьютеров с периферией, МФУ, ноутбуков, интерактивных программно-аппаратных комплексов (рельсовые системы с классной доской и интерактивной панелью), секций стульев многоместных, штор рулонных. |  |  |
| 1.9.Оснащение МБОУ «СОШ № 3 города Волгореченска» средствами обучения и воспитания | МБОУ «СОШ № 3» | Закуплены рельсовые системы с интерактивной панелью 5 шт, рельсовые системы с интерактивной доской и проектором 8 шт, комплекты парт и стульев 8 шт, шкафы для документов к кабинеты, моноблоки в кабинеты информатики 20 шт, мебель в кабинет кулинарии, учебное оборудование для кабинетов технологии, географии, физики, химии, начальной школы, для кабинета психолога |  |  |
| 1.10. Обеспечение в отношении объектов капитального ремонта требований антитеррористической защищенности объектов, утвержденных постановлением Правительста РФ от 02.08.2019 № 1006 | МБОУ «Лицей № 1» | Установка системы речевого оповещения |  |  |
|  | МБОУ «СОШ № 3" | Установлен видеодомофон, заменены две видеокамеры |  |  |
| 1.11.Обеспечение повышения квалификации (профессиональной переподготовки) учителей, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального | МБОУ «СОШ № 3" | Прошли профессиональную переподготовку 3 педагога- учитель физики, учитель истории, учитель английского языка |  |  |
| 1.12. Обновление в объектах капитального ремонта 100% учебников и учебных пособий | МБОУ «Лицей № 1» | Заменены ветхие учебники в рамках встречных обязательств |  |  |
|  | МБОУ «СОШ № 3 города Волгореченска» | Заменены ветхие учебники в рамках встречных обязательств |  |  |
| 1.13. Обеспечение безопасности общеобразовательных организаций в случае чрезвычайных ситуаций и пожаров |  | Финансирование не выделялось |  |  |
| 1.14. Приобретение необходимого оборудования в общеобразовательные организации |  | Финансирование не выделялось |  |  |
| 1.15 Организация и проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся общеобразовательных организаций |  |  |  |  |
|  | МБОУ «Лицей № 1» | Приобретены принтер, бумага для печати контрольно-измерительных материалов, заправка картриджей, картриджи. |  |  |
|  | МБОУ «СОШ № 2» | Приобретены бумага для печати контрольно-измерительных материалов, заправка картриджей |  |  |
|  | МБОУ «СОШ № 3» | Приобретены картриджи для МФУ, бумага писчая, ручки гелевые черные, скотч, конверты А4, клей-карандаши, бейджи с булавой и зажимом горизонтальные |  |  |
| 1.16. Оснащение пищеблоков общеобразовательных организаций посудой, новым технологическим оборудованием и мебелью | В МБОУ «Лицей №1» закуплена посуда в столовую: блюдо, салатник, кружки, тарелка и столовые приборы. Напольные товарные весы. В МБОУ «СОШ № 2 города Волгореченск» закуплена посуда для столовой из фарфора: блюдо, салатники, тарелки |  |  |  |
| 1.17. организация питания учащихся: - 5-11 классов, являющихся детьми участников специальной военной операции | Организовано бесплатное горячее питание для детей с ОВЗ, детей –инвалидов, детей из семей СВО- 100% |  |  |  |
| 1.18. Обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся 5-11 классов: -малообеспеченные -дети-инвалиды -дети-сироты -дети с ОВЗ | Обеспечены льготным питанием 38 детей из малообеспеченных семей, 12 детей –инвалидов, не имеющих статус ОВЗ, 6 учащихся оставшихся без попечения родителей, 82 ребенка с ОВЗ. 100% детей отдельных категорий обеспечены льготным питанием. |  |  |  |
| 1.19. Обеспечение продуктовыми наборами отдельных категорий обучающихся общеобразовательных организаций | Финансирование не выделялось |  |  |  |
| 1.20. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в общеобразовательных организациях (питание 1-4 классы) | Обеспечено бесплатным горячим питанием 679 детей (100 %) получающих начальное общее образование в общеобразовательных организациях |  |  |  |
| 1.21. Организация бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций | В столовых общеобразовательных организаций работают 5 поваров. |  |  |  |
| 1.22 Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций | Ежемесячные выплаты за классное руководство получают 73 классных руководителя |  |  |  |
| 1.23 Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | В каждом общеобразовательном учреждении осуществляет деятельность советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Обеспечены рабочие места для советников по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях Организованы помещения для центров детских инициатив; обеспечено участие во Всероссийском конкурсе «Навигаторы детства 3.0»; обеспечено участие советников в рабочих совещаниях, мероприятиях, проводимых муниципальным координатором. |  |  |  |
| 1.24. Обеспечение бесплатным горячим питанием детей из многодетных семей | Обеспечено бесплатным горячим питанием 124 ребенка из многодетных семей. |  |  |  |
| 1.26. Участие в конкурсном отборе проектов по созданию, развитию детских воспитывающих сообществ на базе общеобразовательных организаций Костромской области в 2024 году | МБОУ «СОШ № 3 города Волгореченска» приняли участие и в гранте благотворительного фонда» Будущее сейчас» на развитие воспитательного пространства, организована работа театральной студии «Зеленый фонарик» |  |  |  |
| 1.27. Реализация мероприятий по созданию детского технопарка «Кванториум» | В школьном детском технопарке «Кванториум» организованы занятия с учащимися, реализуются дополнительные общеразвивающие программы естественно-научной и технической направленности и программы внеурочной деятельности. Закуплено новое оборудование и мебель. |  |  |  |
| 2. Обеспечение доступности и повышения качества дошкольного образования |  |  |  |  |
| 2.1. Выполнение муниципального задания по оказанию услуги предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | В отчетный период дошкольным образовательным организациям были установлены качественные показатели, и показатели в части количества воспитанников. На основании отчетов руководителей дошкольных образовательных организаций при необходимости были проведены корректировки муниципального задания. По итогам 2024 года качественные и количественные показатели были выполнены, с учетом возможных отклонений. |  |  |  |
| 2.2. Проведение ремонтных работ, направленных на обеспечение безопасного ежедневного пребывания детей и работающего персонала в дошкольных образовательных организациях | МБУДО «Детский сад № 2 «Солнышко» |  | Монтаж и пуско-наладка электроотопительной системы 155 970,0 руб. |  |
|  | МБУДО «Детский сад № 4 «Крепыш» |  | Проведена установка оборудования, ремонт системы контроля и управления доступом |  |
|  | МБУДО ЦРР «Детский сад № 7 «Русалочка» |  | Приобретены и установлены 9 шт. пожарных кранов и 9 шт. пожарных шкафов |  |
| 2.3. Обеспечение защищенности дошкольных образовательных организаций от угроз криминального характера и террористических угроз | Финансирование не выделялось |  |  |  |
| 2.4. Обеспечение безопасности дошкольных организаций в случае чрезвычайных ситуаций и пожаров | Финансирование не выделялось |  |  |  |
| 2.5. Приобретение в дошкольные образовательные организации оборудования, в том числе интерактивного | Финансирование не выделялось |  |  |  |
| 2.6. Оснащение пищеблоков дошкольных образовательных организаций новым технологическим оборудованием и мебелью | МБДОУ «Детский сад № 1 «Семицветик» МБДОУ «Детский сад №4 «Крепыш» |  |  | Приобретен электро- кипятильника на пищеблок. Произведена замена посуды на пищеблоке Приобретен холодильник и мойки двухсекционная |
| 2.7. Реализация проектов развития в дошкольных образовательных организациях |  |  |  | Учреждения не принимали участие в конкурсе |
| 3. Обеспечение доступности и повышения качества дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 3.1. Выполнение муниципального задания по оказанию услуги реализации дополнительных образовательных программ, в том числе: | В отчетный период организациям дополнительного образования были установлены качественные показатели и показатели в части количества воспитанников. По итогам 2024 года качественные и показатели были выполнены, с учетом возможных отклонений. Количественные показатели были выполнены у всех организаций дополнительного образования |  |  |  |
| обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет составила 30%. |  |  |  |
| 3.2. Проведение ремонтных работ, направленных на обеспечение безопасного ежедневного пребывания детей и работающего персонала в организациях дополнительного образования | МБУДО «Дом творчества «Истоки» проводились ремонтные работы на 1 этаже здания. |  |  |  |
| 3.3. Приобретение оборудования, в том числе спортивного инвентаря в организациях дополнительного образования | Финансирование не выделялось. |  |  |  |
| 4. Создание условий для выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи |  |  |  |  |
| 4.1. Проведение городских (региональных, межрегиональных) мероприятий, конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований, участие в мероприятиях регионального уровня и выше | МБУДО «Дом творчества «Истоки»: Городской конкурс «Маленький интеллектуал» - сувенирная продукция Городской конкурс «Ученик года» - сувенирная продукция. Церемония вручения медалей - сувенирная продукция и расходные материалы. Городской туристский слет – транспорт. Городская школьная спартакиада - сувенирная продукция . Городской интеллектуальный конкурс «Умники и умницы: первые шаги» - сувенирная продукция. Городской спортивный фестиваль среди ДОУ «Веселые старты» |  |  |  |
| 4.2. Поощрение одаренных детей (денежное поощрение) | Выплачены денежные призы выпускникам «За особые успехи в учении», а также за высокую результативность участия в конкурсном и олимпиадном движении, спортивных соревнованиях 24 учащимся 11 классов общеобразовательных организаций. |  |  |  |
| 5. Создание условий для профессионального роста педагогических работников |  |  |  |  |
| 5.1. Проведение конкурсов профессионального мастерства и мероприятий для педагогических работников | МБУДО «Дом творчества «Истоки» проведены: Августовская конференция педагогических работников - сувенирная продукция, транспорт, услуга по организации мероприятия . Городской конкурс педагогического мастерства «Учитель года» - приобретена сувенирная продукция. |  |  |  |
| 5.2. Организация и проведение семинаров в целях повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций в том числе транспортные расходы | МБОУ «СОШ № 3» курсы повышения квалификации: 28 человек (70%) МБОУ, «СОШ № 2» - 40 человек |  |  |  |
| 6. Формирование муниципальной модели взаимодействия органов, ведомств и учреждений как инструмента активной комплексной поддержки родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов |  |  |  |  |
| 6.1. Реализация проекта «Муниципальная модель взаимодействия органов, ведомств и учреждений по оказанию комплексной поддержки родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов» | В штате МБОУ «СОШ № 2 города Волгореченск» СОШ № 2 В штате учреждения имеется 0,5 ставки ассистента по оказанию технической помощи детям-инвалидам |  |  |  |
| 7. Реализация национального проекта «Образование» |  |  |  |  |
| 7.3. Региональный проект «Современная школа». Оказание услуг психолого- педагогической, методической и консультационной помощи родителям | В МБУДО «Детский сад № 1 «Семицветик» приобрели компьютер, МФУ, ноутбук |  |  |  |
| 7.3.Региональный проект «Современная школа» Создание центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точки Роста» | Финансирование не выделялось |  |  |  |
| 7.5.Региональный проект «Успех каждого ребенка». Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | Финансирование не выделялось |  |  |  |
| 8. Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период |  |  |  |  |
| 8.1.Организация отдыха детей в каникулярное время (организация питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципальных образовательных организаций) | В каникулярное время в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием отдохнуло 609 детей. Организованы смены в апреле, июне, июле, ноябре. |  |  |  |
| 8.2.Организация отдыха детей в каникулярное время в разновозрастных отрядах | В разновозрастных отрядах отдохнуло 255 детей. |  |  |  |
| 8.3.Организация и проведение летней оздоровительной кампании детей | Оздоровились 438 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |
| 9. Автоматизация и обеспечение открытости системы образования |  |  |  |  |
| 9.1. Обеспечение доступа к информационным ресурсам автоматизированной системы управления системой образования Костромской области | Обеспечен доступ к информационной системе «Информационная система Е-услуги. Образование» (Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации) |  |  |  |
| 9.2 Оказание информационных, консультационных и технических услуг, организация и выполнение работ в рамках проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Проведена независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности во всех образовательных организациях. Результаты заслушаны на заседании общественного совета, заседании совета руководителей образовательных организаций городского округа город Волгореченск. Размещены на сайте bus.gov.ru. Составлены планы по устранению выявленных недостатков. |  |  |  |

3. Отчет  об  освоении  выделенных  финансовых  средств  и   выполнении мероприятий целевой программы (нарастающим итогом с начала года):

| N п/п | Наименование утвержденных мероприятий |  | Планируемое финансирование мероприятий |  |  |  |  | Фактическое выполнение мероприятий |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в т.ч. |  |  |  | всего | в т.ч. |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет |  |  | прочие источники |  | Бюджет |  |  | прочие источники |
|  |  |  |  | Ф | О | М |  |  | Ф | О | М |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 1. Обеспечение доступности и повышения качества образовательных услуг в сфере общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выполнение муниципального задания по оказанию услуги общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам |  | 114 522,007 | 0,000 | 100 839,960 | 13682,04700 |  | 114 522,00700 | 0,000 | 100 839,960 | 13682,04700 |  |
|  | в том числе: обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  | 173,381 | 0,000 | 0,000 | 173,38110 |  | 173,381 | 0,000 |  | 173,38110 |  |
| 1.2. | Проведение ремонтных работ, направленных на обеспечение безопасного ежедневного пребывания детей и работающего персонала в общеобразовательных организациях |  | 1515,779 | 0,000 | 0,000 | 1515,77900 |  | 1515,959 | 0,000 |  | 1515,95900 |  |
| 1.3 | Проведение капитального ремонта в МБОУ «Лицей № 1» |  | 15 963,960 | 12 659,388 | 1 406,621 | 1897,95079 |  | 11 989,243 | 9 495,153 | 1 055,017 | 1439,07230 |  |
| 1.4 | Проведение капитального ремонта в МБОУ «СОШ № 2 города Волгореченск» |  | 31 828,002 | 25 780,681 | 2 864,520 | 3182,80016 |  | 31 828,001 | 25 780,681 | 2 864,520 | 3182,80016 |  |
| 1.5 | Проведение капитального ремонта в МБОУ «СОШ № 3 города Волгореченска» |  | 32 893,741 | 26 643,930 | 2 960,437 | 3289,37401 |  | 12 816,999 | 10 031,949 | 1 135,661 | 1649,38900 | 1 156,661 |
| 1.6 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта общеобразовательных организаций |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00000 |  | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,000 |
| 1.7 | Оснащение МБОУ «Лицей № 1» средствами обучения и воспитания |  | 7870,356 | 6 374,988 | 708,332 | 787,03600 |  | 7870,36 | 6 374,988 | 708,332 | 787,03600 |  |
| 1.8 | Оснащение МБОУ «СОШ № 2 города Волгореченск» средствами обучения и воспитания |  | 7870,400 | 6 375,024 | 708,336 | 787,04000 |  | 7870,40 | 6 375,024 | 708,336 | 787,04000 |  |
| 1.9 | Оснащение МБОУ «СОШ № 3 города Волгореченска» средствами обучения и воспитания |  | 15740,741 | 12 750,000 | 1 416,667 | 1574,07400 |  | 15740,74 | 12 750,000 | 1 416,667 | 1574,07400 |  |
| 1.10 | Обеспечение в отношении объектов капитального ремонта требований антитеррористической защищенности объектов, утвержденных постановлением Правительста РФ от 02.08.2019 № 1006 |  | 470,000 | 0,000 | 0,000 | 470,00000 |  | 470,00 | 0,000 | 0,000 | 470,00000 |  |
| 1.11 | Обеспечение повышения квалификации (профессиональной переподготовки) учителей, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта |  | 105,000 | 0,000 | 0,000 | 105,00000 |  | 45,00 | 0,000 | 0,000 | 45,00000 |  |
| 1.12 | Обновление в объектах капитального ремонта 100% учебников и учебных пособий не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причине ветхости и дефектности |  | 1518,000 | 0,000 | 0,000 | 1518,00000 |  | 1516,59 | 0,000 | 0,000 | 1516,58500 |  |
| 1.13 | Обеспечение безопасности общеобразовательных организаций в случае чрезвычайных ситуаций и пожаров |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00000 |  | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00000 |  |
| 1.14 | Приобретение необходимого оборудования, в том числе антибактериальных рециркуляционных ламп, в общеобразовательные организации |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00000 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00000 |  |
| 1.15 | Организация и проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся общеобразовательных организаций |  | 58,290 | 0,000 | 0,000 | 58,29000 |  | 58,2900 | 0,000 | 0,000 | 58,29000 |  |
| 1.16 | Оснащение пищеблоков общеобразовательных организаций новым технологическим оборудованием и мебелью, |  | 28,331 | 0,000 | 0,000 | 28,33100 |  | 28,3310 | 0,000 | 0,000 | 28,33100 |  |
| 1.17. | Организация питания учащихся с ограниченными возможностями здоровья 1-11 классов общеобразовательных организаций |  | 2 214,05000 | 0,000 | 0,000 | 2214,05000 |  | 2 179,50000 | 0,000 | 0,000 | 2179,50000 |  |
| 1.18. | Обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся, получающих основное общее и среднее образование в муниципальных общеобразовательных организациях |  | 639,580 | 0,000 | 319,790 | 319,79000 |  | 514,490 | 0,000 | 276,858 | 237,63200 |  |
| 1.19 | Обеспечение продуктовыми наборами отдельных категорий обучающихся общеобразовательных организаций |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00000 |  |
| 1.20. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в общеобразовательных организациях |  | 10110,52 | 8189,51 | 909,95 | 1011,06000 |  | 10110,52 | 8189,51 | 909,95 | 1011,06000 |  |
| 1.21 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся1-4 классов общеобразовательных организациях |  | 1 070,16700 | 0,00000 | 0,00000 | 1070,16700 |  | 1 070,16700 | 0,00000 | 0,00000 | 1070,16700 |  |
| 1.22. | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций |  | 10 384,720 | 10 384,720 | 0,000 | 0,00000 |  | 10 211,605 | 10 211,605 | 0,000 | 0,00000 |  |
| 1.23 | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |  | 745,869 | 731,026 | 7,384 | 7,45900 |  | 745,869 | 731,026 | 7,384 | 7,45900 |  |
| 1.24 | Обеспечение бесплатным горячим питанием детей из многодетных семей |  | 955,02 | 0,000 | 955,020 | 0,00000 |  | 763,200 | 0,000 | 763,200 | 0,00000 |  |
| 1.24.1 | Обеспечение деятельности органов МСУ по осуществлению деятельности переданного государственного полномочия по обеспечению бесплатным горячим питанием детей из многодетных семей |  | 66,82 | 0,000 | 66,820 | 0,00000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00000 |  |
| 1.25 | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций |  | 78,12 | 78,120 | 0,000 | 0,00000 |  | 69,254 | 69,254 | 0,000 | 0,00000 |  |
| 1.26 | Участие в конкурсном отборе проектов по созданию, развитию детских воспитывающих сообществ на базе общеобразовательных организаций Костромской области в 2024 году |  | 1863,000 | 0,000 | 0,000 | 50,00000 | 1 813,000 | 1 863,000 | 0,000 | 0,000 | 50,00000 | 1 813,000 |
| 1.27 | Реализация мероприятий по созданию детского технопарка «Кванториум» |  | 4591,981 | 0,000 | 0,000 | 4591,98100 |  | 4 591,981 | 0,000 | 0,000 | 4591,98100 |  |
|  | ИТОГО по направлению: |  | 263 277,83459 | 109 967,39059 | 113 163,83394 | 38 333,61006 | 1 813,00000 | 238 564,87918 | 90 009,19057 | 110 685,88505 | 36 056,80356 | 2 969,66100 |
| 2 | 2.Обеспечение доступности и повышения качества дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО | ФБ | ОБ | МБ | ВБ | ВСЕГО | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |
| 2.1 | Выполнение муниципального задания по оказанию услуги предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования |  | 101715,605 | 0,00 | 48557,29 | 53158,315 |  | 101715,605 | 0,00 | 48557,29 | 53158,315 |  |
| 2.2 | Проведение ремонтных работ, направленных на обеспечение безопасного ежедневного пребывания детей и работающего персонала в дошкольных образовательных организациях |  | 730,75 | 0,00 | 0,00 | 730,75 |  | 730,75 | 0,00 | 0,00 | 730,75 |  |
| 2.3 | Обеспечение защищенности дошкольных образовательных организаций от угроз криминального характера и террористических угроз |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.4 | Обеспечение безопасности дошкольных организаций в случае чрезвычайных ситуаций и пожаров |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.5 | Приобретение в дошкольные образовательные организации оборудования, в том числе интерактивного |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.6 | Оснащение пищеблоков дошкольных образовательных организаций новым технологическим оборудованием и мебелью |  | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |  | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |  |
| 2.7 | Реализация проектов развития в дошкольных образовательных организациях |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | ИТОГО по направлению: |  | 102506,355 | 0 | 48557,29 | 53949,065 | 0 | 102506,355 | 0 | 48557,29 | 53949,065 | 0 |
| 3 | 3.Обеспечение доступности и повышения качества дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО | ФБ | ОБ | МБ | ВБ | ВСЕГО | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |
| 3.1 | Выполнение муниципального задания по оказанию услуги реализации дополнительных образовательных программ, в том числе: |  | 6722,148 | 0,00 | 0,00 | 6722,15 |  | 6722,148 | 0,00 | 0,00 | 6722,148 |  |
| 3.2 | Выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с социальным сертификатом |  | 2241,933 | 0,00 | 0,00 | 2241,933 |  | 2241,933 | 0,00 | 0,00 | 2241,933 |  |
| 3.3 | Гранты в форме субсидий |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 3.4 | Проведение ремонтных работ, направленных на обеспечение безопасного ежедневного пребывания детей и работающего персонала в организациях дополнительного образования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.5 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости ремонтных работ в организациях дополнительного образования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.6 | Приобретение оборудования, в том числе спортивного инвентаря в организациях дополнительного образования |  | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |  | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |  |
| 3.7 | Организация катка |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.8 | Реализация проектов развития в учреждениях дополнительного образования |  | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | ВСЕГО |  | 9164,081 | 0,000 | 0,000 | 9164,081 | 0,000 | 9164,081 | 0,000 | 0,000 | 9164,081 | 0,000 |
|  | 4. Создание условий для выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО | ФБ | ОБ | МБ | ВБ | ВСЕГО | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |
| 4.1 | Проведение городских (региональных, межрегиональных) мероприятий, конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований, участие в мероприятиях регионального уровня и выше |  | 78,112 | 0,00 | 0,00 | 78,112 | 0,00 | 78,112 | 0,00 | 0,00 | 78,112 | 0,00 |
| 4.2 | Поощрение одаренных детей (денежное поощрение) |  | 128,8 | 0,00 | 0,00 | 128,8 | 0,00 | 128,8 | 0,00 | 0,00 | 128,8 | 0,00 |
|  | ВСЕГО |  | 206,912 | 0,00 | 0,00 | 206,912 | 0,00 | 206,912 | 0 | 0 | 206,912 | 0,00 |
|  | 5. Создание условий для профессионального роста педагогических работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО | ФБ | ОБ | МБ | ВБ | ВСЕГО | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |
| 5.1 | Проведение конкурсов профессионального мастерства и мероприятий для педагогических работников |  | 60,000 | 0,000 | 0,000 | 60,000 | 0,000 | 60,000 | 0,000 | 0,000 | 60,000 | 0 |
|  | ВСЕГО |  | 60,000 | 0,000 | 0,000 | 60,000 | 0,000 | 60,000 | 0,000 | 0,000 | 60,000 | 0 |
|  | 6. Формирование муниципальной модели взаимодействия органов, ведомств и учреждений как инструмента активной комплексной поддержки родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация проекта «Муниципальная модель взаимодействия органов, ведомств и учреждений по оказанию комплексной поддержки родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов» |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ВСЕГО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7. Реализация национального проекта «Образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО | ФБ | ОБ | МБ | ВБ | ВСЕГО | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |
| 7.1 | Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» Создание консультационных пунктов для родителей (законных представителей) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | Региональный проект «Современная школа». Создание центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точки Роста» |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3 | Региональный проект «Современная школа». Оказание услуг психолого- педагогической, методическолй и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 |
| 7.4 | Региональный проект «Успех каждого ребенка» Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ВСЕГО |  | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 |
|  | 8.Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО | ФБ | ОБ | МБ | ВБ | ВСЕГО | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |
| 8.1 | Организация отдыха детей в каникулярное время (организация питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципальных образовательных организаций) |  | 1009,839 | 0,00 | 959,34705 | 50,49195 | 0,00 | 976,44 | 0,00 | 927,618 | 48,822 |  |
| 8.2 | Организация отдыха детей в каникулярное время в разновозрастных отрядах |  | 19,7321 | 0,00 | 18,719 | 1,0131 | 0,00 | 19,7321 | 0,00 | 18,719 | 1,0131 |  |
| 8.3 | Организация и проведение летней оздоровительной кампании детей |  | 87,074 | 0,00 | 0,00 | 87,074 | 0,00 | 87,074 | 0,00 | 0,00 | 87,074 |  |
|  | ВСЕГО |  | 1116,6451 | 0,00 | 978,06605 | 138,57905 | 0,00 | 1083,2461 | 0,00 | 946,337 | 136,9091 | 0 |
|  | 9. Автоматизация и обеспечение открытости системы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Обеспечение доступа к информационным ресурсам автоматизированной системы управления системой образования Костромской области |  | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |  |
| 9.2 | Оказание информационных, консультационных и технических услуг, организация и выполнение работ в рамках проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности |  | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |  |
|  | ВСЕГО |  | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 |
|  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |  | 376487,828 | 109 967,39059 | 162 699,190 | 102 008,24711 | 1 813,00 | 351741,47 | 90009,19 | 160189,51 | 99729,77 | 1813,00 |

Ф - федеральный бюджет;

О - областной бюджет;

М - бюджет городского округа.

4. Показатели  результативности  Программы:

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовое значение | Утверждено в Программе (на отчётный год) | Достигнуто за отчетный период | Отклонение (+/-) | Причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Доля высокобальных работ по итогам проведения единого государственного экзамена в общей численности экзаменационных работ выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % |  | 59 | 59 |  |  |
| Охват учащихся общеобразовательных организаций 1 – 11 классов горячим питанием | % |  | 99,5 | 94,2 | -5,3 | В связи проведением карантинных мероприятий |
| Доля оснащенности дошкольных образовательных организаций современным оборудованием, в том числе интерактивным | % |  | 83 | 80 | -3 | Оснащение дошкольных образовательных организаций современным оборудованием будет проводиться в рамках капитального ремонта в 2026-2030 |
| Общее количество дополнительно созданных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | Ед. |  | 10 | 3 | -7 | Снизился спрос на посещение группы для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | % |  | 94 | 94 |  |  |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | % |  | 35 | 25 | -10 | Введение системы соцзаказа |
| Доля детей, обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности детей, обучающихся по программам общего образования | % |  | 48 | 48 |  |  |
| Доля педагогических работников образовательных организаций с 1-ой и высшей квалификационной категорией | % |  | 87 | 66,3 | -15,0 | Приток молодых специалистов, новых педагогических работников в образовательных организациях, истечение срока аттестации у педагогов пенсионного возраста |
| Число семей, включенных в состав целевой группы и получивших поддержку в ходе проекта «Муниципальная модель взаимодействия органов, ведомств и учреждений по оказанию комплексной поддержки родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов» | Ед. |  | 64 | 64 |  |  |
| Количество общеобразовательных организаций, в которых отремонтированы спортивные залы | Ед. |  | 0 | 0 |  |  |
| Доля обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего образования), в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования | % |  | 10 | 10 |  |  |
| Увеличение количества общеобразовательных спортивных клубов, созданных в общеобразовательных организациях, для занятия физической культурой и спортом | Ед. |  | 0 | 0 |  |  |
| Количество общеобразовательных организаций, в которых открытые плоскостные спортивные сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием | Ед. |  | 0 | 0 |  |  |
| Число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | Ед. |  | 3 | 3 |  |  |
| Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | Ед. |  | 1500 | 1500 |  |  |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образование | % |  | 94 | 94 |  |  |
| Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций | % |  | 40 | 40 |  |  |
| Доля выпускников 9-х классов, поступивших в профессиональные образовательные организации. | % |  | 25 | 47 | +22 |  |
| Доля несовершеннолетних в возрасте от 6,5 до 17 лет, подлежащих отдыху, оздоровлению и занятости в каникулярный период, 95%. | % |  | 95 | 95 |  |  |
| Количество детей, охваченных отдыхом в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, организованных на базе муниципальных образовательных организаций, 303 чел. | Ед. |  | 303 | 609 | +306 |  |
| Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | % |  | 100 | 100 |  |  |
| В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность | Ед. |  | 1,5 | 1,5 |  |  |

4. Оценка эффективности результатов реализации Программы

| № п/п | Критерий | Весовой Коэффициент Vi | Значение критерия | Оценка (О), баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Финансовое обеспечение целевой программы в отчетном году | V1 = 0,3 | 1.1.Финансовое обеспечение целевой программы из всех источников свыше 80% (90,61%) | 10 |
| 2 | Количество изменений, внесённых в Программу за отчётный год её реализации (без учёта внесений изменений, связанных с финансированием Программы) | V2= 0,15 | 2.1 Внесено 1 изменение в программу не связанное с финансированием. | 10 |
| 3 | Выполнение мероприятий | V3 = 0,3 | 3.1. Выполнено свыше 80% предусмотренных программой мероприятий (100 %) | 10 |
| 4* | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики программы) | V4 = 0,25 | 4.1. Достигнуты от 50 до 80% показателей эффективности (77%) | 6 |

Рейтинг эффективности реализации программы:

R = (0,3  10) + (0,15  10) + (0,3  10) + (0,25  6) = 9

По результатам оценки эффективность реализации программы – высоко эффективная (при 8,5 <= R < 10).

Заведующий отделом образования              ______________________________________         Н.В.Юдина

Структура пояснительной записки к отчету о ходе реализации

муниципальной программы

Муниципальная программа «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

(полное наименование программы)

за 2024 год

1. Мероприятия муниципальной программы за отчетный период выполнены в полном объеме.

2. Для использования по целевому назначению было запланировано:

всего 376487,828 тыс. рублей, из них:

бюджет городского округа – 102008,247 тыс. рублей;

областной бюджет – 162699,19 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 109967,391 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 1813,000 тыс. рублей.

3. Исполнение программы составило 351741,47 тыс. рублей, из них:

бюджет городского округа – 99729,77 тыс. рублей;

областной бюджет – 160189,51 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 90009,19 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 1813,000 тыс. рублей.

4. Степень достижения целевых показателей (результативность) муниципальной программы составила 77,3%.

Снижение значений целевых показателей муниципальной программы связано с переходом на систему соцзаказа, а также притоком молодых специалистов, новых педагогических работников в образовательных организациях, истечением сроков аттестации у педагогов пенсионного возраст, проведением карантинных мероприятий, снижением спроса на посещение группы для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.

5. Муниципальная программа является высокоэффективной, так как рейтинг эффективности реализации программы составляет 9.