ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Волгореченск Костромской области»

(название программы)

за 2024 год

(период)

Координатор:   Заместитель главы администрации городского округа город Волгореченск Костромской области, курирующий социальную сферу городского округа город Волгореченск Костромской области: социальную политику, образование, дошкольное воспитание, здравоохранение, культуру и искусство, молодёжную политику, спорт, физическую культуру, туризм.

1. Основания для реализации Программы (ссылка на  постановление Администрации  городского округа об утверждении данной Программы и о внесении изменений и дополнений Программу в течение отчетного периода).

Постановление администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 30.10.2017 № 582 (с изменениями от 13.02.2018 № 63, от 20.03.2018 № 124, от 26.03.2018 № 138, от 25.04.2018 № 218; от 28.05.2018 № 286, 18.07.2018 № 441, 01.11.2018 № 708, 19.11.2018 № 742,18.02.2019 № 131, 01.04.2019 № 245, 19.04.2019 № 303, 29.07.2019 № 562, 01.11.2019 № 800, 26.11.2019 № 863, 31.01.2020 № 63, 28.02.2020 № 137, 16.03.2020 № 164, 31.07.2020 № 477, 18.08.2020 № 535, 02.09.2020 № 599, 09.10.2020 № 699, 30.10.2020 № 739,30.11.2020 № 847, 17.12.2020 № 897, 05.02.2021 № 61, 05.10.2021 № 607, 07.12.2021 № 765, 30.12.2021 № 819,от 18.01.2022 № 17, от 02.09.2022 № 548, от 16.09.2022 № 581, 06.10.2022 № 618, от 30.11.2022 № 727, от 14.12.2022 № 761, от 09.02.2023 № 79, от 11.04.2023 № 241, от 30.05.2023 № 349,от 10.08.2023 № 562, от 17.08.2023 № 583, от 15.09.2023 № 645, 06.10.2023 № 717, от 25.10.2023 № 762, от 01.12.2023 № 896, от 29.12.2023 № 975, 04.03.2024 № 186, от 06.05.2024 № 370, от 06.11.2024 № 892,  от 20.11.2024 № 1032, от 28.12.2024 № 1075)

2. Выполнение мероприятий в рамках Программы:

| Наименование направления (блока мероприятий), мероприятия | Краткие сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату |
| --- | --- |
| Проведение ремонтных работ, направленных на обеспечение безопасного ежедневного пребывания спортсменов и работающего персонала в МБУДО «СШ-1» | В 2024 году проведен ремонт лестницы, покраска пола спортивного зала, косметический ремонт лестничных маршей, ремонт кровли здания бассейна, ремонт крыльца запасного выхода, косметический ремонт кабинета, замена трубопровода холодного водоснабжения. |
| Приобретение спортивного оборудования и инвентаря, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья | Приобрели спортивный инвентарь для организации и проведения городских мероприятий, сборных команд города. |
| Сертификация объекта спорта с целью включения во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с требованиями ФЗ от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ» | Сертификация спортивных объектов не проводилась |
| Сертификация футбольных ворот согласно Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» | Сертификация не проводилась |
| Приобретение оборудования на ресурсное обеспечение охраны общественного порядка при организации и проведении официальных спортивных мероприятий | Проведена модернизация тревожной сигнализации (Струна), монтаж системы оповещения о террористической угрозе |
| Укрепление материально-технической базы учреждения для занятий физической культурой и спортом и создание необходимых условий на спортивных сооружениях | Приобретены: футбольные мячи; кресла для зрительских трибун; футбольная сетка; шест для дриблинга; сетка волейбольная; конусы; сетка баскетбольная; мячи волейбольные; мяч медбол; мяч теннисный; тележка для мячей; ласты. |
| Приобретение оборудования и медикаментов для лицензирования медицинского кабинета | Приобретено оборудование для лицензирования медицинского кабинета: -Заключен договор. с ООО «НПФ «Костромская медтехника-Сервис» на техническое обслуживание изделий медицинской техники - Заключен договор «На оказание комплекса работ по приему, сбору и уничтожению (сжиганию) биологических и медицинских отходов» от (санитарная служба «ГАРАНТ» г. Иваново) на прием, сбор и уничтожение (сжигание) биологических и медицинских отходов - Заключен договор с ООО «Диана-37» на абонементное обслуживание по оказанию комплекса услуг по химической чистке и стирке изделий - Заключен договор с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области» на санитарно-эпидемиологическую экспертизу на медицинскую деятельность в образовательном учреждении/ - Приобретен холодильник для хранения медицинских отходов GTS-525 - Переоборудовано и отремонтировано помещение для размещения процедурного кабинета. - Заключен договор с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области» на санитарно-эпидемиологическую экспертизу на медицинскую деятельность в образовательном учреждении - Заключен договор с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области» на проведение замеров освещенности и микроклимата в медицинском кабинете |
| Выполнение муниципального задания по оказанию услуги по предоставлению спортивных сооружений для занятий массовой физкультурой и спортом | Работа выполнена в полном объеме. согласно Единому календарном плану и направлениям спортивной подготовки. Проведено 89 спортивно-массовых мероприятий, участие приняли 6 486 человек. |
| Проведение спортивно-массовых мероприятий по различным видам спорта и физкультурно-оздоровительных мероприятий в городе Волгореченск для различных групп населения (в соответствии с ЕКП) | Работа выполнена в полном объеме согласно Единому календарном плану и направлениям спортивной подготовки. Проведено 89 спортивно-массовых мероприятий, участие приняли 6 486 человек.. |
| Проведение мероприятий по физкультурно-оздоровительной кампании: спортивно-массовые мероприятия для пришкольных летних оздоровительных лагерей города; - Декада спорта и здоровья; - День здоровья | Мероприятия проведены в полном объеме. Для пришкольных оздоровительных лагерей и для неорганизованных групп детей проведено 23 мероприятия с общим количеством участников 729 чел. |
| Обеспечение подготовки спортивных сборных команд городского округа город Волгореченск Костромской области (в том числе спортсменов включенных в состав команд) к областным, региональным, межрегиональным, всероссийским и международным соревнованиям и их участие в таких соревнованиях, учебно-тренировочных сборах, конференциях и собраниях спортивной направленности | По программе произведены следующие расходы: транспортные, выплата суточных спортсменам, страховка, стартовые взносы, приобретены материальные запасы для подготовки спортсменов и инвентарь, мягкий инвентарь (футболки). |
| Доставка и установка спортивно - технологического оборудования для создания малых спортивных площадок, в том числе в целях приема нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Работы не проводилась |
| Организация и проведение XXII летних спортивных игр на призы губернатора Костромской области | Не проводились |
| Обеспечение условий для осуществления спортивной подготовки по видам спорта; | Исполнено на 100 % (приобретены пульки, мази, парафины, футболки участникам Спартакиады пенсионеров, УТС) |

3. Отчет  об  освоении  выделенных  финансовых  средств  и   выполнении

мероприятий Программы (нарастающим итогом с начала года):

тыс. руб.

| N п/п | Наименование утвержденных мероприятий | Планируемое финансирование мероприятий |  |  |  |  | Фактическое выполнение мероприятий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. |  |  |  | всего | в т.ч. |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет |  |  | прочие источники |  | Бюджет |  |  | прочие источники | кредиторская задолженность (при наличии) |
|  |  |  | Ф | О | М |  |  | *Ф | О | М |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Проведение ремонтных работ, направленных на обеспечение безопасного ежедневного пребывания спортсменов и работающего персонала в МБУДО «СШ-1» | 60,0 |  |  | 0,0 | 60,0 | 60,0 |  |  | 0,0 | 60,0 |  |
| 2 | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья | 0,0 |  |  | 00,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 00,0 | 0,0 |  |
| 3 | Сертификация объекта спорта с целью включения во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с требованиями ФЗ от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физкультуре и спорте в РФ» | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Сертификация футбольных ворот согласно Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 | Приобретение оборудования на ресурсное обеспечение охраны общественного порядка при организации и проведении официальных спортивных мероприятий | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 6 | Укрепление материально-технической базы учреждения для занятий физической культурой и спортом и создание необходимых условий на спортивных сооружениях | 25,0 |  |  | 25,0 | 0,0 | 25,0 |  |  | 25,0 | 0,0 |  |
| 7 | Приобретение оборудования и медикаментов для лицензирования медицинского кабинета | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 8 | Реализация проектов развития в учреждениях дополнительного образования | 864,30673 |  | 404,24408 | 408,20425 | 51,8584 | 864,30673 |  | 404,24408 | 408,20425 | 51,8584 |  |
| 9 | Организация катка | 234,56667 |  |  | 234,56667 |  | 234,56667 |  |  | 234,56667 |  |  |
| 10 | Выполнение муниципального задания по оказанию услуги по предоставлению спортивных сооружений для занятий массовой физкультурой и спортом | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Выполнение муниципального задания по оказанию услуги реализации дополнительных образовательных программ | 31450,785 |  |  | 31450,785 |  | 31450,785 |  |  | 31450,785 |  |  |
| 11 | Проведение спортивно-массовых мероприятий по различным видам спорта и физкультурно-оздоровительных мероприятий в городе Волгореченск для различных групп населения (в соответствии с ЕКП) | 250,0 |  |  | 0,0 | 250,0 | 250,0 |  |  | 0,0 | 250,0 |  |
| 12 | Проведение мероприятий по физкультурно-оздоровительной кампании: спортивно-массовые мероприятия для пришкольных летних оздоровительных лагерей города; - Декада спорта и здоровья; - День здоровья | 8,0 |  |  | 0,0 | 8,0 | 8,0 |  |  | 0,0 | 8,0 |  |
| 13 | Обеспечение подготовки спортивных сборных команд городского округа город Волгореченск Костромской области (в том числе спортсменов включенных в состав команд) к областным, региональным, межрегиональным, всероссийским и международным соревнованиям и их участие в таких соревнованиях, учебно-тренировочных сборах, конференциях и собраниях спортивной направленности | 659,275 |  |  | 659,275 | 0,0 | 659,275 |  |  | 659,275 | 0,0 |  |
| 14 | Приобретение и установка оборудования на ресурсное обеспечение охраны общественного порядка Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 15 | Организация и проведение XXII летних спортивных игр на призы губернатора Костромской области | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 16 | - обеспечение условий для осуществления спортивной подготовки по видам спорта; | 92,0 |  |  | 92,0 | 0,0 | 92,0 |  | 92,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | - государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Всего по Программе: | 33643,933 | 0,0 | 404,24408 | 32869,831 | 369,854 | 33643,933 | 0,0 | 404,24408 | 32869,831 | 369,854 |  |

*Ф - федеральный бюджет;

*О - областной бюджет;

М - бюджет городского округа.

- - при наличии источников

- Дополнительно    указываются   причины   невыполнения   (при   наличии) утвержденных мероприятий или их неполное выполнение.

4. Показатели  результативности  Программы:

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в Программе (на отчетный год) | Достигнуто за отчетный период | Отклонение (+/-) | Причины отклонения |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 лет до 79 лет | ### % | 57,2 | ### 74,7 | +17,5 |  |
| Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | ### % | 98,2 | ### 100 | +1,8 |  |
| Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | ### % | 55 | ### 72,5 | +17,5 |  |
| Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста | ### % | 25 | ### 18,0 | -7 | Граждане старше 80 лет, занимающиеся спортом, в статистику не входит |
| Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | ### % | 60 | ### 77,6 | +17,6 |  |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | ### % | 23,5 | ### 20,6 | - 2,9 |  |
| Доля населения города, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | ### % | 53 | ### 97,4 | +44,4 |  |
| Доля учащихся и студентов города, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности учащихся и студентов, принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | ### % | 70 | ### 98,4 | +28,4 |  |
| Доля населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | ### % | 31,3 | ### 75,3 | + 44 |  |
| Доля учащихся и студентов города, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | ### % | 90 | ### 90 |  |  |

5. Оценка  эффективности  результатов  реализации   Программы.

Критерии оценки эффективности реализации программы

| № п/п | Критерии | Весовой коэффициент Vi | Значение критерия | Оценка (О), Баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Финансовое обеспечение целевой программы в отчетном году | V1 = 0,3 | 1.1. финансовое обеспечение целевой программы из всех источников свыше 80% | 10 |
| 2 | Количество изменений, внесенных в Программу за отчетный год (период) её реализации (без учета внесенных изменений, связанных с финансированием программы) | V2 = 0,15 | 2.4. Внесено 1 изменение | 10 |
| 3 | Выполнение мероприятий | V3 = 0,3 | 3.1. Выполнено свыше 80% предусмотренных программой мероприятий | 10 |
| 4* | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики программы) | V4 = 0,25 | 4.1. Достигнуты не менее 80% показателей эффективности | 6 |

R = (0,3 * 10) + (0,15 * 10) + (0,3* 10) + ( 0,25 * 6) = 9,0

По результатам оценки эффективности реализации программы – высокая эффективность программы при R = 9,0

Заведующий отделом образования                                                                                                                    Н.В. Юдина

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Волгореченск Костромской области»  за 2024 год

1. Мероприятия муниципальной программы за отчетный период выполнены.

2. Исполнение программы составило 33643,933 тысяч рублей, в том числе:

-средства бюджета городского округа - 32869,831 тысяч рублей;

-средства областного бюджета  404,086 тысяч рублей;

-средства из внебюджетных источников - 369,8584 тысяч рублей.

3. Степень достижения целевых показателей (результативность) муниципальной программы составляет 80 %.

4. Муниципальная программа является высоко эффективной. По результатам оценки эффективность реализации программы R=9 (при 8,5 <= R < 10).