ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

Долгосрочная муниципальная программа

«Обеспечение жильем молодых семей городского округа город Волгореченск Костромской области»

за   2025 год

Координатор  -  заместитель главы администрации городского округа город Волгореченск Костромской области Д.В. Фролов

1. Основание:  постановление администрации городского округа город Волгореченск  Костромской области от 01 декабря 2021 года № 745 (с изменениями от 05.03.2022 № 114, от 26.07.2022 № 477, от 17.02.2023 № 128, от 22.03.2023 № 177, от 20.11.2023 № 857, от 02.02.2024 № 60, от 06.06.2024 № 473, от 16.12.2024 № 1007, от 06.02.2025 № 90, от 06.05.2025 № 356)

2. Выполнение мероприятий в рамках Программы:

| Наименование направления (блока мероприятий), мероприятия | Краткие сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату |
| --- | --- |
| 1.Нормативное и методологическое обеспечение реализации Программы | В течение отчетного периода разработаны нормативно правовые акты городского округа город Волгореченск Костромской области, связанные с механизмом реализации мероприятий Программы (о внесении изменений в Программу, об установлении норматива стоимости 1 кв.м общей площади жилья, расчет объемов финансовых средств для получения молодыми семьями социальной выплаты и т.д.) |
| 2. Организационное обеспечение реализации Программы | Проводилось - формирование списков молодых семей для участия в Программе; - определение ежегодно объема бюджетных ассигнований, выделяемых из бюджета городского округа город Волгореченск Костромской области на реализацию мероприятий Программы; - выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств на приобретение жилья, исходя из объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в местном бюджете, в том числе субсидий из бюджета Костромской области (3 свидетельства); - подготовка информационно-аналитических и отчетных материалов для представления их координатору Программы (ежемесячно и ежеквартально). |
| 3.Финансовое обеспечение реализации Программы | Подготовлены необходимые технико-экономические обоснования и расчеты при разработке городского бюджета на 2025 год |
| 4.Иформационно-методическое обеспечение Программы | -взаимодействие со СМИ, сайт городского округа город Волгореченск; - ежеквартально проводился мониторинг реализации Программы. Информационно-аналитические материалы и отчетные материалы для представления их государственному заказчику основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации » |

3. Отчет  об  освоении  выделенных  финансовых  средств  и   выполнении мероприятий  программы (нарастающим итогом с начала года).

тыс. руб.

| N п/п | Наименование утвержденных мероприятий | Планируемое финансирование мероприятий |  |  |  |  | Фактическое выполнение мероприятий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. |  |  |  | всего | в т.ч. |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет |  |  | прочие источники |  | Бюджет |  |  | прочие источники | кредиторская задолженность (при наличии) |
|  |  |  | Ф | О | М |  |  | Ф | О | М |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| - Нормативное и методологическое обеспечение реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка нормативных правовых актов, связанных с совершенствованием механизма реализации мероприятий Программы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Организационное обеспечение реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сбор данных о молодых семьях, участвующих в Программе, и формирование единой информационной базы данных об участниках Программы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Формирование списков молодых семей и определение количества молодых семей-претендентов на получение социальных выплат на очередной финансовый год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Подписание соглашения по реализации Программы с Департаментом строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Определение объема бюджетных ассигнований, выделяемых из средств местного бюджета на реализацию мероприятий Программы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств на приобретение жилья, исходя из объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в местном бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Финансовое обеспечение реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выполнение бюджетных обязательств по финансированию Программы | 13509904,00 | 1 417 775, 08 | 1136 059, 92 | 2554229 | 8 401839 | 13 047 671,00 | 1 417 775, 08 | 1136 059, 92 | 1 970 232 | 8 523 604 | - |
|  | Итого: | 13509904,00 | 1 417 775, 08 | 1136 059, 92 | 2554229 | 8 401839 | 13 047 671,00 | 1 417 775, 08 | 1136 059, 92 | 1 970 232 | 8 523 604 | - |
| 4.Информационно-методическое обеспечение Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация работы, направленной на освещение целей, задач, механизмов Программы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Проведение мониторинга реализации Программы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по программе: |  | 13509904,00 | 1 417 775, 08 | 1136 059, 92 | 2554229 | 8 401839 | 13 047 671,00 | 1 417 775, 08 | 1136 059, 92 | 1 970 232 | 8 523 604 | - |

Ф - федеральный бюджет;

О - областной бюджет;

М - бюджет городского округа.

Дополнительно    указываются   причины   невыполнения   (при   наличии) утвержденных мероприятий    или  их неполное выполнение.

4. Показатели  результативности  целевой  программы .

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовое значение | Утверждено в целевой программе (на отчетный год) | Достигнуто за отчетный период | Отклонение (+/-) | Причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных кредитов или займов) при оказании содействия за счет средств федерального, областного и местного бюджетов | семей | 7 | 7 | 7 |  |  |

Кроме того, указываются:

- сведения   о   конкретных   (количественно   измеримых)   результатах реализации целевой программы;

- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного  строительства (при наличии);

- сведения  о  внедрении  и  эффективности  инновационных проектов (при наличии).

5. Оценка  эффективности  результатов  реализации   целевой   программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с порядком проведения оценки эффективности долгосрочных целевых программ.

0,3х10+0,15х10+0,3х10+0,25х10=10.  Программа высокоэффективная.

Д.В. Фролов

Координатор:                        _________________                      _____________________________

(подпись)                                            (расшифровка подписи)