ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

(название муниципальной программы)

за 2025 год

(период)

Координатор: Заместитель главы администрации городского округа город Волгореченск Костромской области, курирующий социальную сферу городского округа город Волгореченск Костромской области: социальную политику, образование, дошкольное воспитание, здравоохранение, культуру и искусство, молодёжную политику, спорт, физическую культуру, туризм.

1. Основания для реализации Программы: постановление от 30.11.2018 № 765 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа город Волгореченск Костромской области » (с изменениями от 28.02.2019 № 150, от 28.03.2019 № 231, от 25.04.2019 № 320, от 10.06.2019 № 429, от 01.07.2019 № 483, от 06.08.2019 № 594, от 28.08.2019 № 643, от 26.09.2019 № 707, от 01.11.2019 № 799, от 11.12.2019 № 903, от 16.01.2020 № 17, от 12.02.2020 № 102, от 25.02.2020 № 130, от 30.03.2020 № 205, от 05.06.2020 № 336, от 23.07.2020 № 462, от 11.08.2020 № 523, от  28.08.2020 № 567, от 11.09.2020 № 629, от 03.11.2020 № 751, от 27.11.2020 № 834, от 25.12.2020 № 922, от 29.01.2021 № 46, от 11.03.2021 № 136, от 29.03.2021 № 170, от 29.04.2021 № 269, от 28.05.2021 № 315, от 03.06.2021 № 332, от 02.07.2021 № 415, от 29.07.2021 № 479, от 30.08.2021 № 550, от  08.11.2021 № 670, от 30.11.2021 № 725, от 09.12.2021 № 769, от 30.12.2021 № 824, от 14.02.2022 № 76, от 30.03.2022 № 172, от 06.05.2022 № 251, от 05.07.2022 № 426, от  25.07.2022 № 471, от 23.08.2022 № 519, от 07.10.2022 № 621, от 18.11.2022 № 704, от 30.11.2022 № 724, от 08.12.2022 № 750, от 21.12.2022 № 775, от 06.02.2023 № 66, 21.12.2022 № 775, от 06.02.2023 № 66, от 22.02.2023 № 139, от 15.03.2023 № 171, от 23.03.2023 № 191, от 27.04.2023 № 267, от 25.05.2023 № 332, от 06.06.2023 № 386, от 03.07.2023 № 455, от 21.07.2023 № 519, от 01.09.2023 № 620, от 02.10.2023 № 706, от 06.12.2023 № 906, от 29.12.2023 № 983, от 19.02.2024 № 137, от 25.04.2024 № 347, от 28.06.2024 № 562, от 23.07.2024 № 636, от 08.08.2024 №673, от 02.10.2024 № 804, от 04.10.2024 № 814, от 06.11.2024 № 893, от 03.12.2024 № 973, от 18.12.2024 № 1019, от 03.02.2025 № 74, от 31.03.2025 № 247, от 28.04.2025 № 333, от 27.06.2025 № 545, от 06.08.2025 № 679, от 01.09.2025 № 739, от 23.10.2025 № 885, от 02.12.2025 № 1035, от 23.12.2025 № 1113)

2. Выполнение мероприятий в рамках Программы:

Выполнение мероприятий в рамках Муниципальная программа

«Развитие системы образования городского округа город Волгореченск Костромской области »

| Наименование направления (блока мероприятий), мероприятия | Краткие сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Обеспечение доступности и повышения качества образовательных услуг в сфере общего образования |  |  |
| Выполнение муниципального задания по оказанию услуги общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам | В отчетный период общеобразовательным организациям были установлены качественные показатели и показатели в части количества обучающихся. По итогам 2025 года качественные и количественные показатели были выполнены, с учетом возможных отклонений в МБОУ «СОШ № 2 города Волгореченск», МБОУ «СОШ № 3 города Волгореченска», МБОУ «Лицей № 1» |  |
| Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. С 01.01.2025 выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с социальным сертификатом | Реализация дополнительных общеразвивающих программ по направлениям в 2025г.: социально-гумманитарное, программы «С миру по нитке», техническое программы «Простое программирование» и «Немецкий язык»;. естественно-научное «Биоквантум. Основы системной биологии: от молекулы до биосферы», «Квантохимия», «Физика. Эксперименты и исследования». техническое направление: Графический дизайн», «Программирование на языке Python», «Робототехника», «Инфомир» и художественное «Зеленый фонарик» |  |
| Проведение ремонтных работ, направленных на обеспечение безопасного ежедневного пребывания детей и работающего персонала в общеобразовательных организациях | В МБОУ «СОШ № 3 города Волгореченска» проведен косметический ремонт коридоров, лестниц, ступенек лестниц в пищеблок и ремонт центрального крыльца, косметический ремонт по установке плитки стены, потолка и стены в моечном и горячего цехов в пищеблоке, замена ламп с/зале №1, замена светильников в каб. 21, 35, 26,29, ремонт входных металлических дверей |  |
| Проведение капитального ремонта в МБОУ «Лицей № 1» в 2025 году | Капитальный ремонт в МБОУ «Лицей №1» в 2025 год не проводился. |  |
| Проведение капитального ремонта в МБОУ «СОШ № 2 города Волгореченск» | Капитальный ремонт в МБОУ «СОШ №2 города Волгореченск» в 2025 год не проводился. |  |
| Проведение капитального ремонта в МБОУ «СОШ № 3 города Волгореченска» | Капитальный ремонт в МБОУ «СОШ №3 города Волгореченска» в 2025 год не проводился. |  |
| Оснащение МБОУ «Лицей № 1» средствами обучения и воспитания | Приобретено оборудование для кабинета технологии, оборудование для кабинета ОБРЗ, для многофункционального актового зала, оборудование для универсального спортивного зала, для столовой, оборудование для серверной, мебель и интерактивные комплексы в предметные кабинеты, кабинеты административных работников, оборудование для кабинетов труда |  |
| Оснащение МБОУ «СОШ № 2 города Волгореченск» средствами обучения и воспитания | Приобретено оборудование: верстаки и оборудование в мастерские мальчиков, карты и атласы, для уроков ОБи ЗР, для уроков химии, доска гладильная и утюг в швейную мастерскую, 3D пластик, сетка в спортзал и мячи, моноблоки и интерактивные панели, системный блок . |  |
| Оснащение МБОУ «СОШ № 3 города Волгореченска» средствами обучения и воспитания | Приобретено: аттестаты, учебники , дидактический материал для детей с ОВЗ , таблицы для начальной школы, МФУ COLOR Laser (цветной принтер), рельсовая система, сетки волейбольные, скамейки гимнастические в спортивный зал, программно-дидактический спектр, столы демонстрационные в кабинет физики и химии |  |
| Обеспечение в отношении объектов капитального ремонта требований антитеррористической защищенности объектов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 | В МБОУ «Лицей № 1» в 2025 году выполнены работы по установке системы речевого оповещения |  |
| Обновление в объектах капитального ремонта 100% учебников и учебных пособий | В МБОУ «СОШ №2 города Волгореченск» приобретено учебников в рамках встречных обязательств в количестве 3610 шт. |  |
| Обеспечение безопасности общеобразовательных организаций в случае чрезвычайных ситуаций и пожаров | В МБОУ «СОШ № 3 города Волгореченска» проведены регламентные работы системы автоматической пожарной сигнализации, установлена система защиты от дугового пробоя, проведены электроизмерения электропроводки, приобретены огнетушители. В МБОУ «Лицей №1» проведены регламентные работы системы автоматической пожарной сигнализации, установлена система защиты от дугового пробоя, проведены электроизмерения электропроводки, приобретены огнетушители. |  |
| Приобретение необходимого оборудования в общеобразовательные организации | В МБОУ «СОШ №2 города Волгореченск» приобретены парты и стулья. |  |
| Организация и проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся общеобразовательных организаций | В МБОУ «Лицей №1» в ГИА приняли участие 49 учащихся 9-х классов и 30 учащихся 11-х классов. Все обучающиеся 9, 11-х классов получили документ об образовании. Из 49 выпускников 9-х классов аттестат с отличием получили 2 человека. Из 30 выпускников 11-х классов 5 человек получили золотые медали и 3 человека серебряные. В МБОУ «СОШ № 2 города Волгореченск» в ГИА приняли участие 71 человек, аттестат об основном общем образовании получили 70 детей. В ЕГЭ -40 человек приняли участие, все получили аттестат. 2 серебряных медали МБОУ «СОШ №3 города Волгореченска» в ГИА приняли участие 46 человек, все 46 человек получили аттестаты об основном общем образовании, 1 ученик аттестат с отличием. В ЕГЭ – приняли участие 20 человек, все получили аттестаты о среднем общем образовании. |  |
| Оснащение пищеблоков общеобразовательных организаций посудой, новым технологическим оборудованием и мебелью | Финансирование не выделялось |  |
| Организация питания учащихся: - с ограниченными возможностями здоровья, - детей – инвалидов, - 5-11 классов из многодетных семей; - 5-11 классов, являющихся детьми участников специальной военной операции | Организовано двухразовое бесплатное горячее питание для детей с ОВЗ и детей –инвалидов. Одноразовое бесплатное горячее питание для детей, участников СВО, детей из многодетных семей -264 ребенка |  |
| Обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся 5-11 классов: -малообечпеченные -дети-инвалиды -дети-сироты -дети с ОВЗ | В МБОУ «Лицей № 1» обучающиеся получают льготное питание: -малообеспеченные - 9 чел. -дети-инвалиды - 2 чел. -дети-сироты - 2 чел. -дети с ОВЗ - 43 чел. В МБОУ «СОШ №2 города Волгореченск» организовано питание для отдельных категорий учащихся: -малообеспеченные - 22 чел. - дети-инвалиды - 4 чел. -дети-сироты - 1 чел. - дети с ОВЗ - 8 чел. В МБОУ «СОШ №3 гогрода Волгореченска» организовано питание для отдельных категорий учащихся: -малообеспеченные -3 чел. - дети-инвалиды - 2 чел. -дети-сироты - 2 чел. - дети с ОВЗ - 38 чел |  |
| Обеспечение продуктовыми наборами отдельных категорий обучающихся общеобразовательных организаций | В МБОУ «Лицей № 1»- 3 человека получают продуктовые наборы В МБОУ «СОШ №3 города Волгореченска»- 3 человека получают наборы |  |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в общеобразовательных организациях | Бесплатным горячим питанием обеспечены 593 обучающихся. |  |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций | Обеспечены бесплатным горячим питанием в МБОУ «Лицей № 1» 1-4 классы - 223 учащихся В МБОУ «СОШ №2 города Волгореченск» - 1-4 классы - 199 учащихся В МБОУ «СОШ №3 города Волгореченска» - 1-4 классы- 171 учащийся |  |
| Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций | В МБОУ «Лицей № 1» 25 классов, классных руководителей - 25 чел. Все 25 получают ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство. В МБОУ «СОШ №2 города Волгореченск» 28 классов, классных руководителей - 27 чел. Все 27 получают ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство. В МБОУ «СОШ №3 города Волгореченска» 21 класс, классных руководителей - 20 человек, все 20 человек получают вознаграждение, 1 человек получает вознаграждение за 2 класса. |  |
| Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Школы, Лицей, принимали активное участие в проектах, направленных на патриотическое воспитание учащихся («СВОи Герои», «Знание. Герои»), а также в просветительских проектах («Знание.Премия».) Учащиеся, родители и педагоги участвуют в благотворительных акциях, таких как «Тепло для солдата», «Сладость солдату в радость», «Солдатский талисман». У школы есть свои «подшефные» защитники Родины – танкисты 1ого Танкового полка Таманской дивизии 4ый танковый батальон 3 рота 1 взвод. Учащиеся пишут солдатам письма и получают на них ответы, рисуют открытки. собирают посылки. Ведется слаженная работа по взаимодействию и реализации проектов с РДДМ «Движение Первых». Советник является куратором первичного отделения школы и наставником экологического направления деятельности. Учащиеся принимают участие в муниципальных, региональных и всероссийских проектах и акциях «Движения Первых» («Российский дед Мороз». «Добро. РФ», «В гостях у ученого», «Родные. Любимые»). Особенно активны в мероприятиях РДДМ ребята из отряда «Хранители истории» и школьной театральной студии «Спутник».. |  |
| Обеспечение бесплатным горячим питанием детей из многодетных семей | В МБОУ «Лицей № 1» 42 обучающихся из многодетных семей обеспечены льготным питанием. В МБОУ «СОШ №2 города Волгореченск» обеспечены горячим бесплатным питанием (обед) 49 учащихся из многодетных семей. В МБОУ «СОШ №3 города Волгореченск обеспечены бесплатным горячим питанием (обед ) 47 учащихся из многодетных семей. |  |
| Участие в конкурсном отборе проектов по созданию, развитию детских воспитывающих сообществ на базе общеобразовательных организаций Костромской области в 2025 году | Финансирование не выделялось |  |
| Обеспечение деятельности органов МСУ по осуществлению деятельности переданного государственного полномочия по обеспечению бесплатным горячим питанием детей из многодетных семей | Приобретено 2 МФУ. |  |
| Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций | Советники директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями получают ежемесячное денежное вознаграждение. |  |
| Участие в конкурсном отборе проектов по созданию, развитию детских воспитывающих сообществ на базе общеобразовательных организаций Костромской области в 2024 году | Финансирование не выделялось. |  |
| Реализация мероприятий по созданию детского технопарка «Кванториум» | МБОУ «СОШ №3 города Волгореченска» естенственно-научное направление, реализуется дополнительная образовательная программа «Биоквантум. Основы системной биологии : от молекулы до биосферы", дополнительная образовательная программа «Квантохимия», дополнительная образовательная программа «Физика. Эксперименты исследования»; техническое направление: дополнительная образовательная программа «Графический дизайн», «Программирование на языке Python», «Робототехника», «Инфомир». |  |
| Обеспечение функционирования первичных отделений Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» | Посещение мероприятий в г. Костроме, в том числе: музей «Поезд Победы», Костромской Государственный Цирк, профориентационные мероприятия. Поездка в Парк Победы на областную акцию «Зарядка со стражем порядка». |  |
| 2. Обеспечение доступности и повышения качества дошкольного образования |  |  |
| Выполнение муниципального задания по оказанию услуги предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | В отчетный период дошкольным образовательным организациям были установлены качественные показатели, и показатели в части количества воспитанников. На основании отчетов руководителей дошкольных образовательных организаций при необходимости были проведены корректировки муниципального задания. По итогам 2025 года качественные и количественные показатели были выполнены, с учетом возможных отклонений. |  |
| Проведение ремонтных работ, направленных на обеспечение безопасного ежедневного пребывания детей и работающего персонала в дошкольных образовательных организациях | МБДОУ «Детский сад № 2 «Солнышко» - замена оконных блоков, замена видеопанели (домофон на группе), замена ламп на св/д МБДОУ «Детский сад № 4 «Крепыш» - замена ламп дневного освещения, замена светильников на территории детского сада, косметический ремонт крыльца, ремонт системы видеонаблюдения, частичный ремонт кровли, вырубка деревьев на территории сада МБДОУ «ЦРР - Детский сад №7 «Русалочка» - работы по ремонту индивидуального теплового пункта с установкой пластинчатого теплообменника для нагрева ГВС в здании детского сада. |  |
| Обеспечение защищенности дошкольных образовательных организаций от угроз криминального характера и террористических угроз | МБДОУ «Детский сад № 4 «Крепыш» установка речевого оповещателя. |  |
| Обеспечение безопасности дошкольных организаций в случае чрезвычайных ситуаций и пожаров | МБДОУ «Детский сад №1 «Семицветик» приобретение огнетушителей - 12 шт.; Самоспасатель фильтрующий "Гарант 1" универсальный - 2шт. МБДОУ «Детский сад № 4 «Крепыш» - огнетушители, самоспасатели, бесконтактные термометры (6шт). МБДОУ «Детский сад №2 «Солнышко»- покупка порошковых огнетушителей- 4шт., замена АКБ в системе передачи извещений о пожаре ПАК «Стрелец-Мониторинг». |  |
| Приобретение в дошкольные образовательные организации оборудования, в том числе интерактивного | В МБДОУ «Детский сад № 4 «Крепыш» приобретение цифрового пианино, роутер, проектор. |  |
| Оснащение пищеблоков дошкольных образовательных организаций новым технологическим оборудованием и мебелью | МБДОУ «Детский сад № 1 «Семицветик» - холодильник на пищеблок. МБДОУ «Детский сад № 4 «Крепыш» - приобретены: морозильный ларь, посуда из нержавеющей стали, гигрометр психометрический (для склада) МБДОУ «ЦРР - Детский сад №7 «Русалочка» - приобретение посуды из нержавеющей стали (6 шт.) |  |
| Реализация проектов развития в дошкольных образовательных организациях | Финансирование не выделялось |  |
| 3. Обеспечение доступности и повышения качества дополнительного образования детей |  |  |
| Выполнение муниципального задания по оказанию услуги реализации дополнительных образовательных программ, в том числе: | В отчетный период организациям дополнительного образования были установлены качественные показатели и показатели в части количества воспитанников. По итогам 2025 года качественные и показатели были выполнены, с учетом возможных отклонений. Количественные показатели были выполнены у всех организаций дополнительного образования |  |
| Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет составила 30%. |  |
| Проведение ремонтных работ, направленных на обеспечение безопасного ежедневного пребывания детей и работающего персонала в организациях дополнительного образования | МБУДО «Дом творчества «Истоки» - приобретен и установлен теплосчетчик, установлено 2 уличных светодиодных прожектора, установлена охранная сигнализация |  |
| Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости ремонтных работ в организациях дополнительного образования | Финансирование не выделялось |  |
| Приобретение оборудования, мебели, инвентаря, изготовление мебели, проведение ремонтных работ в организациях дополнительного образования | МБУДО «Дом творчества «Истоки»: приобретение акустической системы, микшерского пульта и беспроводных микрофонов в количестве 2 шт. |  |
| 3.7. Организация катка | Финансирование не выделялось. |  |
| 4. Создание условий для выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи |  |  |
| 4.1. Проведение городских (региональных, межрегиональных) мероприятий, конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований, участие в мероприятиях регионального уровня и выше | МБУДО «Дом творчества «Истоки»: Городской конкурс на лучший авторский костюм «Встречайте, мы из сказки» среди ДОУ. Городской спортивный фестиваль среди ДОУ «Веселые старты». Фестиваль «Дорогой добра». Городской интеллектуальный конкурс «Умники и умницы» - сувенирная продукция. Областной конкурс «Вифлеемская звезда». Городской фестиваль «Для тебя, родная» . Региональный форум научной молодежи «Шаг в будущее». Фотоконкурс к дню пап. Городская школьная спартакиада . Городской конкурс «Ученик года». Городской конкурс «Маленький интеллектуал» и др. |  |
| 4.2. Поощрение одаренных детей (денежное поощрение) | 11 выпускников 11 классов получили медали «За особые успехи в учении». |  |
| 5. Создание условий для профессионального роста педагогических работников |  |  |
| Проведение конкурсов профессионального мастерства и мероприятий для педагогических работников | МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 7 «Русалочка» - Участие победителя областного конкурса «Учитель года 2025» в номинации «Педагог дошкольного оборазования» в заключительном этапе Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» 2025 года (представляла Костромскую область), г. Геленджик. МБУДО «Дом творчества «Истоки» проведены: Городской конкурс педагогического мастерства «Учитель года» - приобретена сувенирная продукция Августовская конференция педагогических работников - сувенирная продукция, транспорт, услуга по организации мероприятия . |  |
| Организация и проведение семинаров в целях повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций, в том числе транспортные расходы | МБУДО «Дом творчества «Истоки» проведены городской выпускной бал, олимпиада по физкультуре |  |
| 6. Формирование муниципальной модели взаимодействия органов, ведомств и учреждений как инструмента активной комплексной поддержки родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов |  |  |
| Реализация проекта «Муниципальная модель взаимодействия органов, ведомств и учреждений по оказанию комплексной поддержки родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов» | Финансирование не выделялось |  |
| 7. Реализация национального проекта «Образование» |  |  |
| Региональный проект «Современная школа». Оказание услуг психолого- педагогической, методической и консультационной помощи родителям | Финансирование не выделялось |  |
| Региональный проект «Современная школа» Создание центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точки Роста» | Финансирование не выделялось |  |
| Региональный проект «Успех каждого ребенка». Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | Финансирование не выделялось |  |
| 8. Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период |  |  |
| Организация отдыха детей в каникулярное время (организация питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципальных образовательных организаций) | В летний период 2025 года было организовано 12 лагерей на базе трех общеобразовательных организаций. За счет средств областного бюджета оздоровились 319 детей; по линии ЦСО 54 человека. |  |
| Организация отдыха детей в каникулярное время в разновозрастных отрядах | На базе МБУДО «Дом творчества «Истоки» в июне, июле и августе была реализована программа РВО для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. |  |
| Организация и проведение летней оздоровительной кампании детей | За счет средств бюджета городского округа город Волгореченск оздоровились 124 ребенка, в том числе детей из семей участников СВО – 23 чел. |  |
| 9. Автоматизация и обеспечение открытости системы образования |  |  |
| Обеспечение доступа к информационным ресурсам автоматизированной системы управления системой образования Костромской области | Обеспечен доступ к информационной системе «Информационная система Е-услуги. Образование» (Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации) |  |
| Оказание информационных, консультационных и технических услуг, организация и выполнение работ в рамках проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Проведена независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности во всех образовательных организациях. Результаты заслушаны на заседании общественного совета, заседании совета руководителей образовательных организаций городского округа город Волгореченск. Размещены на сайте bus.gov.ru. Составлены планы по устранению выявленных недостатков. |  |

3. Отчет  об  освоении  выделенных  финансовых  средств  и   выполнении мероприятий целевой программы (нарастающим итогом с начала года):

| N п/п | Наименование утвержденных мероприятий |  | Планируемое финансирование мероприятий, тыс.руб |  |  |  |  | Фактическое выполнение мероприятий, тыс.руб |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в т.ч. |  |  |  | всего | в т.ч. |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет |  |  | прочие источники |  | Бюджет |  |  | прочие источники |
|  |  |  |  | Ф | О | М |  |  | Ф | О | М |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 1. Обеспечение доступности и повышения качества образовательных услуг в сфере общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выполнение муниципального задания по оказанию услуги общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам |  | 134 239,321 | 0,000 | 117 335,000 | 16904,32100 |  | 134 239,32100 | 0,000 | 117 335,000 | 16904,32100 |  |
| 1.2 | Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  | 290,459 | 0,000 | 0,000 | 290,45900 |  | 290,459 | 0,000 |  | 290,45900 |  |
| 1.3 | Проведение ремонтных работ, направленных на обеспечение безопасного ежедневного пребывания детей и работающего персонала в общеобразовательных организациях |  | 1190,377 | 0,000 | 0,000 | 1190,37734 |  | 1190,377 | 0,000 |  | 1190,37734 |  |
| 1.5 | Проведение капитального ремонта в МБОУ «Лицей № 1» в 2025 |  | 15005,042 | 12700,268 | 1 104,371 | 1200,40300 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00000 |  |
| 1.6 | Проведение капитального ремонта в МБОУ «СОШ № 2 города Волгореченск» |  | 1022,46356 | 647,76438 | 292,93159 | 81,76759 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00000 |  |
| 1.7 | Проведение капитального ремонта в МБОУ «СОШ № 3 города Волгореченска» |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00000 | 21,000 |
| 1.8 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта общеобразовательных организаций |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,000 |
| 1.9 | Оснащение МБОУ «Лицей № 1» средствами обучения и воспитания |  | 7870,356 | 6 661,470 | 579,258 | 629,62800 |  | 7870,3560 | 6661,4700 | 579,2580 | 629,6280 |  |
| 1.10 | Оснащение МБОУ «СОШ № 2 города Волгореченск» средствами обучения и воспитания |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00000 |  | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00000 |  |
| 1,11 | Оснащение МБОУ «СОШ № 3 города Волгореченска» средствами обучения и воспитания |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00000 |  | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00000 |  |
| 1.12 | Обеспечение в отношении объектов капитального ремонта требований антитеррористической защищенности объектов, утвержденных постановлением Правительста РФ от 02.08.2019 № 1006 |  | 260,000 | 0,000 | 0,000 | 260,000 |  | 260,00 | 0,000 | 0,000 | 260,00000 |  |
| 1.13 | Обеспечение повышения квалификации (профессиональной переподготовки) учителей, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00000 |  |
| 1.14 | Обновление в объектах капитального ремонта 100% учебников и учебных пособий не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причине ветхости и дефектности |  | 3009,601 | 0,000 | 0,000 | 3009,601 |  | 3009,60 | 0,000 | 0,000 | 3009,601 |  |
| 1.15 | Обеспечение безопасности общеобразовательных организаций в случае чрезвычайных ситуаций и пожаров |  | 1922,946 | 0,000 | 0,000 | 1922,946 |  | 1922,95 | 0,000 | 0,000 | 1922,945 |  |
| 1.16 | Приобретение необходимого оборудования, в том числе антибактериальных рециркуляционных ламп, в общеобразовательные организации |  | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |  | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |  |
| 1.17 | Организация и проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся общеобразовательных организаций |  | 198,282 | 0,000 | 0,000 | 198,282 |  | 198,282 | 0,000 | 0,000 | 198,282 |  |
| 1.18 | Оснащение пищеблоков общеобразовательных организаций новым технологическим оборудованием и мебелью |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.19 | Организация питания учащихся с ограниченными возможностями здоровья 1-11 классов общеобразовательных организаций |  | 3018,716 | 0,000 | 0,000 | 3018,716 |  | 3018,723 | 0,000 | 0,000 | 3018,723 |  |
| 1.20 | Обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся, получающих основное общее и среднее образование в муниципальных общеобразовательных организациях |  | 568,340 | 0,000 | 284,170 | 284,170 |  | 498,204 | 0,000 | 249,102 | 249,102 |  |
| 1.21 | Обеспечение продуктовыми наборами отдельных категорий обучающихся общеобразовательных организаций |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.22 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в общеобразовательных организациях |  | 9743,1849 | 8246,62889 | 717,09803 | 779,458 |  | 9743,1849 | 8246,6289 | 717,0980 | 779,4580 |  |
| 1.23 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся1-4 классов общеобразовательных организациях |  | 1646,90500 | 0,000 | 0,000 | 1646,905 |  | 1646,905 | 0,000 | 0,000 | 1646,905 |  |
| 1.24 | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций |  | 11718,00 | 11718,00 | 0,000 | 0,000 |  | 11690,068 | 11690,068 | 0,000 | 0,00000 |  |
| 1.25 | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |  | 748,1112 | 733,2237 | 7,4063 | 7,4812 |  | 748,1112 | 733,2237 | 7,4063 | 7,4812 |  |
| 1.26 | Обеспечение бесплатным горячим питанием детей из многодетных семей |  | 1698,00 | 0,000 | 1 698,000 | 0,000 |  | 1616,310 | 0,000 | 1 616,310 | 0,000 |  |
| 1.27 | Обеспечение деятельности органов МСУ по осуществлению деятельности переданного государственного полномочия по обеспечению бесплатным горячим питанием детей из многодетных семей |  | 119,2 | 0,000 | 119,200 | 0,000 |  | 102,984 | 0,000 | 102,984 | 0,000 |  |
| 1.28 | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций |  | 234,36 | 234,360 | 0,000 | 0,000 |  | 213,083 | 213,083 | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.29 | Участие в конкурсном отборе проектов по созданию, развитию детских воспитывающих сообществ на базе общеобразовательных организаций Костромской области в 2024 году |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,000 |
| 1.30 | Реализация мероприятий по созданию детского технопарка «Кванториум» |  | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,00000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00000 |  |
| 1.31 | Обеспечение функционирования первичных отделений Общероссийского государственного движения детей и молодежи "Движение первых" |  | 44,000 | 0,000 | 0,000 | 44,000 |  | 44,00 | 0,000 | 0,000 | 44,000 |  |
|  | ИТОГО по направлению: |  | 194617,665 | 40941,71497 | 122137,43492 | 31538,51513 | 0,00000 | 178372,914 | 27544,47359 | 120607,15833 | 30221,28254 |  |
| 2 | 2.Обеспечение доступности и повышения качества дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Выполнение муниципального задания по оказанию услуги предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования |  | 119310,355 | 0,00 | 56688,18 | 62622,175 |  | 119310,355 | 0,00 | 56688,18 | 62622,175 |  |
| 2.2 | Проведение ремонтных работ, направленных на обеспечение безопасного ежедневного пребывания детей и работающего персонала в дошкольных образовательных организациях |  | 1778,591 | 0,00 | 0,00 | 1778,591 |  | 1778,591 | 0,00 | 0,00 | 1778,591 |  |
| 2.3 | Обеспечение защищенности дошкольных образовательных организаций от угроз криминального характера и террористических угроз |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.4 | Обеспечение безопасности дошкольных организаций в случае чрезвычайных ситуаций и пожаров |  | 1072,8658 | 0,00 | 0,00 | 1072,8658 |  | 1072,87 | 0,00 | 0,00 | 1072,87 |  |
| 2.5 | Приобретение в дошкольные образовательные организации оборудования, в том числе интерактивного |  | 89,4577 | 0,0000 | 0,0000 | 89,4577 |  | 89,46 | 0,00 | 0,00 | 89,46 |  |
| 2.6 | Оснащение пищеблоков дошкольных образовательных организаций новым технологическим оборудованием и мебелью |  | 150,049 | 0,000 | 0,000 | 150,049 |  | 150,049 | 0,000 | 0,000 | 150,049 |  |
| 2.7 | Реализация проектов развития в дошкольных образовательных организациях |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | ИТОГО по направлению: |  | 122401,3185 | 0 | 56688,18 | 65713,1385 | 0 | 122401,318 | 0 | 56688,18 | 65713,138 | 0 |
| 3 | 3.Обеспечение доступности и повышения качества дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Выполнение муниципального задания по оказанию услуги реализации дополнительных образовательных программ, в том числе: |  | 7475,35 | 0,00 | 0,00 | 7475,35 |  | 7475,35 | 0,00 | 0,00 | 7475,35 |  |
| 3.2 | Выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с социальным сертификатом |  | 1684,2601 | 0,00 | 0,00 | 1684,260 |  | 1684,2601 | 0,00 | 0,00 | 1684,2601 |  |
| 3.3 | Гранты в форме субсидий |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 3.4 | Проведение ремонтных работ, направленных на обеспечение безопасного ежедневного пребывания детей и работающего персонала в организациях дополнительного образования |  | 267,02 | 0,00 | 0,00 | 267,02 |  | 267,02 | 0,00 | 0,00 | 267,02 |  |
| 3.5 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости ремонтных работ в организациях дополнительного образования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.6 | Приобретение оборудования, в том числе спортивного инвентаря в организациях дополнительного образования |  | 102,888 | 0,000 | 0,000 | 102,888 |  | 102,888 | 0,000 | 0,000 | 102,888 |  |
| 3.7 | Организация катка |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.8 | Реализация проектов развития в учреждениях дополнительного образования |  | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |  |
| 3.9 | Обеспечение безопасности организаций дополнительного образования в случае чрезвычайных ситуаций и пожаров |  | 45,283 | 0,00 | 0,00 | 45,283 |  | 45,28 | 0,00 | 0,00 | 45,283 |  |
|  | ВСЕГО |  | 9574,801 | 0,000 | 0,000 | 9574,801 | 0,000 | 9574,801 | 0,000 | 0,000 | 9574,801 | 0,000 |
|  | 4. Создание условий для выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение городских (региональных, межрегиональных) мероприятий, конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований, участие в мероприятиях регионального уровня и выше |  | 372,3439 | 0,00 | 0,00 | 372,3439 | 0,00 | 372,3439 | 0,00 | 0,00 | 372,3439 | 0,00 |
| 4.2 | Поощрение одаренных детей (денежное поощрение) |  | 85,9 | 0,00 | 0,00 | 85,9 | 0,00 | 85,9 | 0,00 | 0,00 | 85,9 | 0,00 |
|  | ВСЕГО |  | 458,244 | 0,00 | 0,00 | 458,244 | 0,00 | 458,2439 | 0 | 0 | 458,2439 | 0,00 |
|  | 5. Создание условий для профессионального роста педагогических работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведение конкурсов профессионального мастерства и мероприятий для педагогических работников |  | 112,335 | 0,000 | 0,000 | 112,335 | 0,000 | 112,335 | 0,000 | 0,000 | 112,335 | 0 |
| 5.2 | Организации и проведение семинаров в целях повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций, в том числе транспортные расходы |  | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 |  |
|  | ВСЕГО |  | 162,335 | 0,000 | 0,000 | 162,335 | 0,000 | 162,335 | 0,000 | 0,000 | 162,335 | 0 |
|  | 6. Формирование муниципальной модели взаимодействия органов, ведомств и учреждений как инструмента активной комплексной поддержки родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация проекта «Муниципальная модель взаимодействия органов, ведомств и учреждений по оказанию комплексной поддержки родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов» |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ВСЕГО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7. Реализация национального проекта «Образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» Создание консультационных пунктов для родителей (законных представителей) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | Региональный проект «Современная школа». Создание центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точки Роста» |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3 | Региональный проект «Современная школа». Оказание услуг психолого- педагогической, методическолй и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4 | Региональный проект «Успех каждого ребенка» Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ВСЕГО |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 8.Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Организация отдыха детей в каникулярное время (организация питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципальных образовательных организаций) |  | 1030,735 | 0,00 | 978,735 | 52,00 | 0,00 | 946,703 | 0,00 | 899,433 | 47,27 |  |
| 8.2 | Организация отдыха детей в каникулярное время в разновозрастных отрядах |  | 50,87 | 0,00 | 48,326 | 2,544 | 0,00 | 6,60 | 0,00 | 6,60 | 0,00 |  |
| 8.3 | Организация и проведение летней оздоровительной кампании детей |  | 227,602 | 0,00 | 0,00 | 227,602 | 0,00 | 227,602 | 0,00 | 0,00 | 227,602 |  |
|  | ВСЕГО |  | 1309,207 | 0,00 | 1027,061 | 282,146 | 0,00 | 1180,905 | 0,00 | 906,033 | 274,872 | 0 |
|  | 9. Автоматизация и обеспечение открытости системы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Обеспечение доступа к информационным ресурсам автоматизированной системы управления системой образования Костромской области |  | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |  |
| 9.2 | Оказание информационных, консультационных и технических услуг, организация и выполнение работ в рамках проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности |  | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |  |
|  | ВСЕГО |  | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 |
|  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |  | 328551,57 | 40941,715 | 179852,676 | 107757,180 | 0,00 | 312174,52 | 27544,47 | 178201,37 | 106428,67 |  |

Ф - федеральный бюджет;

О - областной бюджет;

М - бюджет городского округа.

4. Показатели  результативности  Программы:

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовое значение | Утверждено в Программе (на отчётный год) | Достигнуто за отчетный период | Отклонение (+/-) | Причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Доля высокобальных работ по итогам проведения единого государственного экзамена в общей численности экзаменационных работ выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % |  | 59 | 59 |  |  |
| Охват учащихся общеобразовательных организаций 1 – 11 классов горячим питанием | % |  | 99,5 | 96,2 | -3,3 | В связи проведением карантинных мероприятий |
| Доля оснащенности дошкольных образовательных организаций современным оборудованием, в том числе интерактивным | % |  | 83 | 83 |  |  |
| Общее количество дополнительно созданных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | Ед. |  | 10 | 1 | -9 | Снизился спрос на посещение группы для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | % |  | 94 | 94 |  |  |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | % |  | 35 | 30 | -5 | Введение системы соцзаказа |
| Доля детей, обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности детей, обучающихся по программам общего образования | % |  | 48 | 48 |  |  |
| Доля педагогических работников образовательных организаций с 1-ой и высшей квалификационной категорией | % |  | 87 | 72,3 | -14,7 | Приток молодых специалистов, новых педагогических работников в образовательных организациях, истечение срока аттестации у педагогов пенсионного возраста |
| Число семей, включенных в состав целевой группы и получивших поддержку в ходе проекта «Муниципальная модель взаимодействия органов, ведомств и учреждений по оказанию комплексной поддержки родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов» | Ед. |  | 64 | 64 |  |  |
| Доля обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего образования), в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования | % |  | 10 | 10 |  |  |
| Число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | Ед. |  | 3 | 3 |  |  |
| Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | Ед. |  | 1500 | 1500 |  |  |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образование | % |  | 95 | 95 |  |  |
| Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций | % |  | 40 | 40 |  |  |
| Доля выпускников 9-х классов, поступивших в профессиональные образовательные организации. | % |  | 25 | 42 | +17 |  |
| Доля несовершеннолетних в возрасте от 6,5 до 17 лет, подлежащих отдыху, оздоровлению и занятости в каникулярный период, 95%. | % |  | 95 | 95 |  |  |
| Количество детей, охваченных отдыхом в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, организованных на базе муниципальных образовательных организаций, 303 чел. | Ед. |  | 303 | 624 | +321 |  |
| Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | % |  | 100 | 100 |  |  |
| В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность | Ед. |  | 1,5 | 1,5 |  |  |

4. Оценка эффективности результатов реализации Программы

| № п/п | Критерий | Весовой Коэффициент Vi | Значение критерия | Оценка (О), баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Финансовое обеспечение целевой программы в отчетном году | V1 = 0,3 | Финансовое обеспечение целевой программы из всех источников свыше 80% (95%) | 10 |
| 2 | Количество изменений, внесённых в Программу за отчётный год её реализации (без учёта внесений изменений, связанных с финансированием Программы) | V2= 0,15 | Внесено 1 изменение в программу не связанное с финансированием. | 10 |
| 3 | Выполнение мероприятий | V3 = 0,3 | Выполнено свыше 80% предусмотренных программой мероприятий | 10 |
| 4* | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики программы) | V4 = 0,25 | Достигнуты от 50 до 80% показателей эффективности (79%) | 6 |

Рейтинг эффективности реализации программы:

R = (0,3  10) + (0,15  10) + (0,3  10) + (0,25  6) = 9

По результатам оценки эффективность реализации программы – высоко эффективная (при 8,5 <= R < 10).

Заведующий отделом образования                                                                                                                                      Н.В.Юдина

Структура пояснительной записки к отчету о ходе реализации

муниципальной программы

Муниципальная программа «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019-2024 ГОДЫ»

(полное наименование программы)

за 2025 год

1. Мероприятия муниципальной программы за отчетный период выполнены.

2. Для использования по целевому назначению было запланировано:

всего 328551,5702 тыс. рублей, из них:

бюджет городского округа – 107757,1803 тыс. рублей;

областной бюджет – 179852,676 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 40941,715 тыс. рублей;

3. Исполнение программы составило 312174,52 тыс. рублей, из них:

бюджет городского округа – 106428,67 тыс. рублей;

областной бюджет – 178201,37 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 27544,47 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 300,00 тыс. рублей.

4. Степень достижения целевых показателей (результативность) муниципальной программы составила 80%.

Снижение значений целевых показателей муниципальной программы связано со снижением спроса на посещение группы для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, введением муниципального задания по оказанию муниципальных услуг по реализации дополнительных общеразвивающих  программ в соответствии с социальным сертификатом, а также притоком молодых специалистов, новых педагогических работников в образовательных организациях, истечением сроков аттестации у педагогов пенсионного возраст, проведением карантинных мероприятий.

5. Муниципальная программа является высокоэффективной, так как рейтинг эффективности реализации программы составляет 9.