ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

«Управление земельными ресурсами на территории городского округа город Волгореченск Костромской области» за 2025 год

(период)

Координатор: Заместитель главы администрации городского округа город Волгореченск Костромской области, курирующий сферы финансовых, правовых, экономических, земельных, имущественных отношений, контрольной и закупочной деятельности городского округа город Волгореченск Костромской области, Д.В. Фролов

1. Основания для реализации Программы

(ссылка на  постановление Администрации  городского округа об утверждении данной Программы и о внесении изменений и дополнений Программу в течение отчетного периода).

Программа утверждена постановлением администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 29.09.2017 № 533 (с изм. От 22.10.2018 № 668 от 28.11.2018 № 756, 01.04.2019 № 250, от 26.04.2019 № 324, от 19.08.2019 № 624, от 20.12.2019 № 930, от 21.04.2020 № 252, от 07.09.2020 № 620, от 16.11.2020 № 775, от 30.03.2021 № 180, от 14.05.2021 № 288, от 15.11.2021 № 684, 15.04.2022 № 204, от 20.07.2022 № 458, от 19.01.2023 № 32, от 28.04.2023 № 273, от 20.10.2023 № 757, от 08.12.2023 № 911, от 06.11.2024 № 889, от 03.04.2025 № 258, от 20.05.2025 № 408, от 24.12.2025 № 1146)

2. Выполнение мероприятий в рамках Программы:

| Наименование направления (блока мероприятий), мероприятия | Краткие сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату |
| --- | --- |
| Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков в том числе: |  |
| Проведение комплексных кадастровых работ в отношении объектов недвижимости и земельных участков, расположенных на территории городского округа город Волгореченск Костромской области | Муниципальные контракты не заключались |
| Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, находящихся государственной или муниципальной собственности (подготовка схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка межевых планов земельных участков, вынос в натуру границ земельных участков) | Заключен 1 муниципальный контракт на проведение кадастровых работ в отношении 20 земельных участков по пункту 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ (без проведения аукциона) на сумму 160 000,00 руб. Исполнение: 160 000,00 руб. Заключен 1 муниципальный контракт на проведение работ по выносу в натуру поворотных точек земельных участков по пункту 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ (без проведения аукциона) на сумму 15 000,00 руб. Исполнение: 15 000,00 руб. Заключен 1 муниципальный контракт на проведение работ по выносу в натуру поворотных точек земельных участков по результатам аукциона на сумму 47 935,00 руб. Исполнение: 47 935,00 руб. |
| Проведение кадастровых работ по описанию местоположения границ населенного пунктов муниципального образования городской округ город Волгореченск Костромской области: г. Волгореченск, д. Микшино | Муниципальные контракты не заключались |
| Проведение кадастровых работ по описанию местоположения границ территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки городского округа город Волгореченск Костромской области | Муниципальные контракты не заключались |
| Выполнение работ по подготовке проектов межевания территории, работ по внесению изменений в проекты межевания территории | Заключен 1 муниципальный контракт на оказание услуги по подготовке изменений части проекта межевания территории на общую сумму 50 000,00 руб. Исполнение на сумму 50 000,00 руб. |
| Проведение оценки рыночной стоимости земельных участков, рыночной стоимости ежегодной арендной платы за земельные участки с целью реализации земельных участков либо предоставления их в аренду | Заключено 2 муниципальных контракта по пункту 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ (без проведения аукциона) на оказание услуги по определению рыночной стоимости размера ежегодной арендной платы за земельные участки, в отношении 2 земельных участков на общую сумму 105 600,00 руб. Исполнение: 105 600,00 руб. |
| Доработка и техническое сопровождение информационных систем | Заключен 1 муниципальный контракт по пункту 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ (без проведения аукциона) на оказание услуги по сопровождению, разработке, адаптации, модификации, установке, тестированию программ для ЭВМ и баз данных на сумму 49 400,00 руб. Исполнение: 23 036,00 руб. Доплата по заключенному в 2024 году муниципальному контракту по пункту 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ (без проведения аукциона) на получение обновлений программных продуктов «1С:Предприятие 8» на сумму 2409,40 руб. Исполнение в 2025 году: 2 409,40 руб. |

3. Отчет об  освоении  выделенных  финансовых  средств  и   выполнении мероприятий Программы (нарастающим итогом с начала года):

тыс. руб.

| N п/п | Наименование утвержденных мероприятий | Планируемое финансирование мероприятий |  |  |  |  | Фактическое выполнение мероприятий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. |  |  |  | всего | в т.ч. |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет |  |  | прочие источники |  | Бюджет |  |  | прочие источники | кредиторская задолженность (при наличии) |
|  |  |  | Ф | О | М |  |  | *Ф | О | М |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1 | Проведение комплексных кадастровых работ в отношении объектов недвижимости и земельных участков, расположенных на территории городского округа город Волгореченск Костромской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, находящихся государственной или муниципальной собственности (подготовка схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка межевых планов земельных участков, вынос в натуру границ земельных участков) | 228,495 | 0 | 0 | 228,495 | 0 | 222,935 | 0 | 0 | 222,935 | 0 | 0 |
| 1.3 | Проведение кадастровых работ по описанию местоположения границ населенного пунктов муниципального образования городской округ город Волгореченск Костромской области: г. Волгореченск, д. Микшино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Проведение кадастровых работ по описанию местоположения границ территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки городского округа город Волгореченск Костромской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Выполнение работ по подготовке проектов межевания территории, работ по внесению изменений в проекты межевания территории | 50,00 | 0 | 0 | 50,00 | 0 | 50,00 | 0 | 0 | 50,00 | 0 | 0 |
| 3 | Проведение оценки рыночной стоимости земельных участков, рыночной стоимости ежегодной арендной платы за земельные участки с целью реализации земельных участков либо предоставления их в аренду | 105,60 | 0 | 0 | 105,60 | 0 | 105,60 | 0 | 0 | 105,60 | 0 | 0 |
| 4 | Доработка и техническое сопровождение информационных систем | 51,84 | 0 | 0 | 49,40 | 0 | 25,445 | 0 | 0 | 25,445 | 0 | 0 |
| Всего по Программе: |  | 435,935 | 0 | 0 | 435,935 | 0 | 403,98 | 0 | 0 | 403,98 | 0 | 0 |

4. Показатели  результативности  Программы:

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовое значение | Утверждено в Программе (на отчетный год) | Достигнуто за отчетный период | Отклонение (+/-) | Причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Доля неиспользуемых земель от общей площади городского округа | % | 0,4402 | 0,4320 | 0,303 | 0,129 | Вовлечено в оборот в 2024 году 4,9 га. |
| Рост доходов от использования земли | % | 2,0 | 2,5 | 0,18 | 2,32 | Значение показателя эффективности 2,32 не достигнуто. Фактическое значение показателя 0,18 |

5. Оценка  эффективности  результатов  реализации   Программы.

R = (0,3 * 10) + (0,15 * 10) + (0,3* 10) + ( 0,25 * 0) = 7,5

По результатам оценки эффективности реализации программа умеренно эффективная.

Координатор:                             _________________________________                                 Д.В. Фролов

(подпись)                                                          (расшифровка подписи)

Исполнитель:                            __________________________________                                Н.Н. Лантух

(подпись)                                                          (расшифровка подписи)