ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Профилактика  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории городского округа город Волгореченск Костромской области на 2023-2026 годы»

(название программы)

за 2025 год

(период)

Координатор: заместитель главы администрации по социальным вопросам О.Н. Петрова

1. Основания для реализации Программы: постановление администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 31.10.2022 № 675 (с изменениями, внесёнными постановлениями от 07.02.2023 № 74, от 10.11.2023 № 835, от 28.03.2024 № 257, от 25.12.2024 № 1064, от 04.07.2025 № 569, от 04.08.2025 № 669, от 28.11.2025 № 1023, от 30.12.2025 № 1185).

2. Выполнение мероприятий в рамках Программы:

| Наименование направления (блока мероприятий), мероприятия | Краткие сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату |
| --- | --- |
| - Организация временного трудоустройства н/летних в возрасте от 14 до 18 лет, склонных к делинквентному поведению, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Обеспечение полезной занятости несовершеннолетних является важной составляющей профилактики правонарушений и преступлений. В каникулярный период перед всеми службами системы профилактики стоит первоочередная задача – особое внимание уделять работе с несовершеннолетними, состоящими на различных видах профилактического учета. В целях комплексного решения вопросов профилактики безнадзорности, правонарушений в подростковой среде ежегодно реализуются мероприятия временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. По состоянию на 01.06.2025 на всех видах профилактического учета состояло 19 несовершеннолетних, из них в возрасте от 14 до 17 лет – 9 чел. В отчетном периоде было трудоустроено 11 подростков, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. |
| - Организация деятельности разновозрастных отрядов | В 2025 году продолжена работа РВО, как формы организованной занятости детей в летний период. Всего было создано 11 разновозрастных отрядов. Организация работы осуществлялась на базе ГКЦ «Энергетик», МБУДО «ДТ «Истоки», МБУДО «ДШИ». Охват детей составил 250 человек, в т.ч. состоящих на различного вида учетах – 2 чел. (АППГ – 2 чел.). |
| - Организация коллективных посещений культурно-просветительских мероприятий, спектаклей несовершеннолетними, состоящими на различных видах профилактического учета | С целью популяризации российских культурных ценностей, развития духовно-нравственного воспитания и патриотизма для обучающихся образовательных организаций городского округа город Волгореченск организованы коллективные посещения культурно-просветительских и досуговых мероприятий. Так, в феврале 2025 года, в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, учащиеся образовательных организаций городского округа город Волгореченск (14+) посетили моноспектакли «Мелодия памяти» и «Моя Победа» (охват 37 чел.). Мероприятие состоялось в Костромском губернском симфоническом оркестре под управлением Павла Герштейна, билеты приобретены в рамках программы «Пушкинская карта». В мае 2025 года обучающиеся городского округа город Волгореченск посетили гала-концерт Всероссийского хорового фестиваля «Поют дети России», г. Кострома (18 чел.), а также спектакль «Жди меня» в КВЦ «Губернский» (47 чел.). В сентябре 2025 года учащиеся 7-х классов посетили выставку фронтовых рисунков, посвященных Великой Отечественной войне. Экспозиция открыта в Центре русского искусства (г. Кострома) (охват 39 чел.). В течение 2025 года в ГКЦ «Энергетик» проходили коллективные просмотры художественных фильмов «Пальма», «Крепость», «Нахимовцы. Янтарный берег», «Тимур и его команда», «Брестская крепость» и др. (охват 1241 чел.). |
| - Проведение единых Дней профилактики для обучающихся и их родителей в образовательных организациях | В рамках «Единого Дня профилактики»: - 06.03.2025 специалисты Центра «Лаборатория безопасности» провели занятия по правилам безопасного поведения на дороге. Учащиеся 1-4 классов повторили правила безопасного участия в дорожном движении для пешеходов и пассажиров, повторили правила пересечения проезжей части по пешеходному переходу, узнали о значении дорожных знаков (охват 136 чел.); - 23.04.2025 состоялась экскурсия в прокуратуру обучающихся старших классов (охват 7 чел.); - в летний период 2025 года для детей, посещающих ЛДП, проведены Единые дни безопасности. Присутствовали службы: ГИМС, ГИБДД, МЧС, газ, скорая медицинская помощь, пожарные, прокуратура (охват 343 чел.). Также в рамках оздоровительной кампании – 2025 юные жители посмотрели мультфильмы «Опасное погружение» и «Тайна едкого дыма» (охват 76 чел.); - 02.09.2025 на базе МБОУ «СОШ № 3 города Волгореченска» прошла встреча с представителями совета ветеранов УМВД России по Костромской области, депутатом Костромской областной Думы Шестаковым Ю.В. Обучающимся 8-11 классов СОШ № 2 и СОШ № 3 рассказали о событиях в Беслане, показали фильм (охват 146 чел.). - Всероссийский День трезвости (кинолекторий «Алкоголь и преступления», сентябрь 2025 г.). В мероприятиях участвовали все образовательные организации (охват 136 чел.); - В рамках Всероссийского дня правовой помощи (ноябрь, 2025 г.) для обучающихся школ города Волгореченск прошли экскурсии в полицию, ГИБДД, Нерехтский районный суд (охват 51 чел.). |
| - Социально-психологическое тестирование обучающихся, направленное на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ среди несовершеннолетних | Социально-психологическое тестирование (СПТ) – это психодиагностическое обследование, позволяющее выявлять исключительно психологические «факторы риска» возможного вовлечения в зависимое поведение, связанные с дефицитом ресурсов психологической «устойчивости» личности. 18.09.2025 специалист КОИРО провел вебинар на тему: «Организация и проведение социально-психологического тестирования обучающихся образовательных организаций Костромской области в 2025-2026 учебном году», в котором приняли участие представители общеобразовательных организаций, ответственные за проведение СПТ (охват 7 чел.). С целью выявления склонности школьников к употреблению никотина, алкоголя, наркотических и иных запрещенных веществ в образовательных учреждениях проведено социально-психологическое тестирование (приняли участие 688 чел (АППГ – 581 чел.): Возрастная группа до 15 лет; Возрастная группа старше 15 лет. 2022/ 2023; 2023/ 2024; 2024/ 2025; 2022/ 2023; 2023/ 2024; 2024/ 2025. Низкая вероятность вовлечения; 36,9%; 44,2%; 80,8%; 22,9%; 27,7%; 84,9%. Повышенная вероятность вовлечения; 27,5%; 14,4%; 14,7%; 42,0%; 30,7%; 9,4%. Результаты СПТ показывают, что на протяжении нескольких лет среди подростков сохраняется тренд на ведение здорового образа жизни. Более 80% обучающихся образовательных организаций в городском округе город Волгореченск считают необходимым соблюдать принципы ведения здорового образа жизни полностью или частично. |
| - Проведение тестирования обучающихся на предмет употребления алкоголя, табачных изделий, наркотических средств и психотропных веществ | В целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, алкоголя, табачных изделий в марте-апреле 2025 года проведены профилактические медицинские осмотры обучающихся образовательных организаций городского округа город Волгореченск. За счет средств городского бюджета (45 тыс. руб.) приобретены тест-системы на котинин, амфетамин, этилглюкуронид, марихуану. Всего протестировано 80 несовершеннолетних (АППГ – 72); выявлено – 22 чел., употребляющих котинин (АППГ – 27). Потребление наркотических веществ не выявлено. |
| - Проведение семинаров, тренингов, групповых занятий с педагогическими работниками, несовершеннолетними, родителями по профилактике употребления несовершеннолетними алкоголя, наркотических и психоактивных веществ, табакокурения, формированию ответственного отношения к собственному здоровью | В 2025 году для классных руководителей ОГКУ «Костромской областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» совместно с Центром правовой помощи гражданам в цифровой среде ФГУП «ГРЧЦ», в рамках реализации региональной программы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2023-2027 г.г., провели вебинары: - «Детская агрессия: причины, пути преодоления в младшем школьном возрасте» (охват 16 чел.); - «Кибербуллинг и вовлечение детей в деструктивные группы» (охват 18 чел.). Мобильная бригада (г. Кострома, специалисты Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, областного наркологического диспансера, ОГКУ «Молодежный центр «Кострома», общественных организаций) провели профилактические мероприятия: со старшеклассниками и студентами техникума по профилактике зависимостей, по формированию здорового образа жизни (охват 41 чел.), индивидуальное консультирование семей с детьми-подростками (нарушение детско-родительских отношений, сложные отношения со сверстниками и пр., охват 5 чел.), с семьями, находящимися в социально опасном положении (5 семей). В октябре 2025 года для родителей обучающихся 5-9 классов проведено городское родительское собрание «Основные угрозы в сети. Безопасное поведение в интернете». Провели представители регионального отделения Российского общества «Знание» Румянцева Д.А. и Мошарин В. (охват 67 чел.). В ноябре-декабре 2025 года педагогом-психолог отдела социальных и экономических программ, поддержки молодёжных инициатив и общественных объединений Молодёжного центра г. Кострома (Румянцева Д.А.) для н/летних провела: - тренинг по половой неприкосновенности для девочек и мальчиков 14+ «Мой выбор быть…» (охват 50 чел.); - информационную встречу с элементами тренинга для обучающихся 7-8 классов «Безопасное пространство. Интернет – зона ответственности» (охват 103 чел.). |
| - Организация и проведение, мероприятий (игр, конкурсов, акций и др.) направленных на формирование антинаркотического мировоззрения, здорового образа жизни, в т.ч. информационной акции «Закон знаю – закон соблюдаю» | Для формирования у обучающихся негативного отношения к употреблению алкогольной продукции, наркотических веществ регулярно проводятся профилактические классные часы, всевозможные акции антинаркотической направленности, интернет-опросы, конкурсы рисунков и приобщение несовершеннолетних к спортивным мероприятиям. Так, с 25 февраля по 3 марта 2025 года проведена акция «Здоровым быть здорово!»: интернет-опросы, круглые столы, тренинги, встречи со специалистами по актуальным проблемам профилактики наркотизации и пропаганде здорового образа жизни (охват 148 чел.). В апреле 2025 года обучающиеся школ города, родители и педагоги приняли участие в региональной образовательной акции «Областная неделя здоровья – 2025». Главными целями проведения «Областной недели здоровья» в образовательных организациях является укрепление физического, психического и духовно-нравственного здоровья детей, подростков и учащейся молодежи, приобщение их к здоровому образу жизни, формирование навыков безопасного и социально-позитивного поведения (охват 280 чел.). В целях повышения активности и эффективности профилактики наркомании проведен месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни (с 26 мая по 26 июня 2025 года). В течение Месячника учреждениями образования, культуры и спорта проводились профилактические мероприятия по формированию негативного отношения к наркомании и навыков отказа от употребления психоактивных веществ: игры, викторины, соревнования, массовая зарядка, конкурсы рисунков и пр., а также рейдовые мероприятия в семьи подучетных категорий. Проводимые мероприятия антинаркотической направленности позволили в текущем году не допустить вовлечения несовершеннолетних школьников в совершение административных правонарушений, связанных с употреблением наркотических средств. В течение отчетного периода СШ «Волгореченск» проведено 73 мероприятий для несовершеннолетних до 18 лет (массовые, турниры по различным видам спорта, фестивали). Общий охват 4 674 чел., из них в возрасте до 14 лет – 3 260 человека, с 14 до 18 лет – 1 414 чел. Также несовершеннолетние активно привлекаются к выполнению нормативов ВФСК ГТО. На 10.12.2025 года нормативы ВФСК ГТО выполнили 356 человек. |
| - Внедрение и развитие наставничества, как формы индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними правонарушителями, а также детьми, находящимися в социально опасном положении | Наставничество – форма индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними правонарушителями и детьми, находящимися в социально опасном положении, целью которого является формирование у несовершеннолетних законопослушного отношения к жизни в окружающем социуме, общепринятых норм и навыков общественного поведения, создание позитивных жизненных установок, направленных на преодоление негативного отношения к окружающему сообществу и на осознанный отказ от собственных асоциальных проявлений. В авторитетном и мудром наставнике нуждаются не только дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, но и взрослые, не способные самостоятельно разобраться и справиться со своими проблемами. В 2025 году свою наставническую деятельность осуществляли 6 чел. Несовершеннолетние совместно с волонтёрами-наставниками принимали участие в социально-значимых мероприятиях различной направленности (спортивные, патриотические, культурно-массовые и другие). В результате работы наставников в течение 2025 года и начале 2026 года 2 семьи СОП (3 ребенка) и 1 подросток, совершавший правонарушения, сняты по исправлению. В отчетном периоде педагог-наставник принял участие в конкурсе «Лучший наставник Костромской области - 2025» (2 место). В августе 2025 года на педагогической конференции вручены благодарственные письма и памятные подарки 3 наставникам за личный вклад в реализацию проекта по наставничеству. |

3. Отчет об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий Программы (нарастающим итогом с начала года), руб.

| N п/п | Наименование утвержденных мероприятий | Планируемое финансирование мероприятий |  |  |  |  | Фактическое выполнение мероприятий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. |  |  |  | всего | в т.ч. |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет |  |  | прочие источники |  | Бюджет |  |  | прочие источники | кредиторская задолженность (при наличии) |
|  |  |  | Ф | О | М |  |  | *Ф | *О | *М |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Организация временного трудоустройства н/летних в возрасте от 14 до 18 лет, склонных к делинквентному поведению, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 41626,7 | - | - | 41626,7 | - | 41626,7 | - | - | 41626,7 | - |  |
| 2 | Организация деятельности разновозрастных отрядов | 10000 | - | - | 10000 | - | 10000 | - | - | 10000 | - |  |
| 3 | Проведение тестирования обучающихся на предмет употребления алкоголя, табачных изделий, наркотических средств и психотропных веществ | 45000 | - | - | 45000 | - | 45000 | - | - | 45000 | - |  |
| 4 | Проведение семинаров, тренингов, групповых занятий с педагогическими работниками, несовершеннолетними, родителями по профилактике употребления несовершеннолетними алкоголя, наркотических и психоактивных веществ, табакокурения, формированию ответственного отношения к собственному здоровью | 21000 | - | - | 21000 | - | 21000 | - | - | 21000 | - |  |
| 5 | Организация и проведение, мероприятий (игр, конкурсов, акций и др.) направленных на формирование антинаркотического мировоззрения, здорового образа жизни, в т.ч. информационной акции «Закон знаю – закон соблюдаю» | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - |  |
| 6 | Внедрение и развитие наставничества, как формы индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними правонарушителями, а также детьми, находящимися в социально опасном положении | 3400 | - | - | 3400 | - | 3400 | - | - | 3400 | - |  |
| Всего по Программе: |  | 121026,7 | - | - | 121026,7 | - | 121026,7 | - | - | 121026,7 | - |  |

4. Показатели  результативности  Программы:

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовое значение | Утверждено в Программе (на отчетный год) | Достигнуто за отчетный период | Отклонение (+/-) | Причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Доля несовершеннолетних, совершивших правонарушения, преступления, в общем количестве несовершеннолетних от 7 до 18 лет. | % | 1,8 | 1,8 | 1,74 | – 0,06 | Сохраняются устойчивые тенденции в состоянии и динамике преступности и правонарушений несовершеннолетних. Количество н/летних правонарушителей сократилось незначительно. Главным условием совершения н/летними правонарушений является ослабление наблюдения или контроля над формированием личности и поведением несовершеннолетних со стороны семьи, а также государственных и общественных организаций. |
| Количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними по фактам потребления наркотических средств, алкоголя, появления в общественных местах в состоянии опьянения | ед. | 48 | 45 | 7 | – 38 | Сократилось количество правонарушений, совершенных н/летними по фактам потребления алкоголя. Употребление наркотических веществ не допущено. Это обусловлено хорошей проводимой профилактической работой всеми органами и учреждениями системы профилактики. |
| Доля несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, охваченных отдыхом и оздоровлением, трудовой занятостью, от общего количества несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах | % | 70 | 75 | 100 | + 25 | Обеспечение полезной занятости несовершеннолетних в каникулярный период является важной составляющей профилактики правонарушений. Работа в данном направлении проводится системно, совместно со всеми субъектами профилактики. |
| Количество несовершеннолетних, совершивших самовольный уход из дома | ед. | 1 | 1 | 0 | – | Несовершеннолетних, совершивших самовольный уход из дома нет. Однако, из учреждения одним несовершеннолетним (Спицин) осуществлено 13 самовольных уходов. Причинами самовольного ухода несовершеннолетним являются: эмоциональная незрелость, недостаточно развитое умение контролировать свое поведение, соразмерять желания и возможности в удовлетворении своих потребностей, не умение владеть элементарными навыками самообслуживания. |
| Количество семей, находящихся в социально опасном положении | ед. | 26 | 21 | 22 | + 1 | Со всеми семьями данной категории организована ИПР на основе межведомственных индивидуальных профилактических планов, проводятся беседы воспитательного характера, даются рекомендации о прохождении медицинского лечения от алкогольной зависимости, сбора документов для оформления пособий, обследуются условия содержания и ухода за несовершеннолетними детьми, обеспечения санитарно-гигиенических условий проживания, оказывается содействие в педагогической, психологической и социальной помощи семьям. Практическая работа с семьей выстраивается в соответствии с выявленными проблемами и направлена на устранение причин их возникновения. Увеличение количества семей СОП незначительное. |
| Доля несовершеннолетних, задействованных в мероприятиях по формированию здорового образа жизни и профилактике суицидального поведения в общем количестве н/летних от 7 до 18 лет | % | 74 | 87 | 98 | + 11 | Для формирования у обучающихся негативного отношения к употреблению алкогольной продукции, наркотических веществ регулярно проводятся классные часы, тренинги, всевозможные акции антинаркотической направленности, интернет-опросы, конкурсы рисунков и приобщение несовершеннолетних к спортивным мероприятиям. Физкультурно-спортивные мероприятия являются основным направлением в профилактике отрицательных социальных явлений, целевой установкой которых является ориентир на здоровый образ жизни. |
| Количество совместно проведенных мероприятий | ед. | 16 | 18 | 21 | +3 | Приоритетной задачей борьбы с социальной дезадаптацией детей и подростков является организация комплексной профилактической работы во всех основных сферах их жизнедеятельности. КДН и ЗП во взаимодействии со всеми субъектами профилактики проводит мероприятия, направленные на ведение здорового образа жизни, предупреждение совершения противоправных деяний, изучения условий проживания и воспитания ребенка в семье. |

5. Оценка эффективности результатов реализации Программы.

Критерии оценки эффективности реализации программы

| № п/п | Критерии | Весовой коэффициент Vi | Значение критерия | Оценка (О), Баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Финансовое обеспечение целевой программы в отчетном году | V1 = 0,3 | 1.1. финансовое обеспечение целевой программы из всех источников свыше 80% | 10 |
| 2 | Количество изменений, внесенных в Программу за отчетный год (период) её реализации (без учета внесенных изменений, связанных с финансированием программы) | V2 = 0,15 | 2.1. Изменения не вносились или внесено 1 изменение | 10 |
| 3 | Выполнение мероприятий | V3 = 0,3 | 3.1. Выполнено свыше 80% предусмотренных программой мероприятий | 10 |
| 4* | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики программы) | V4 = 0,25 | 4.1. Достигнуты свыше 80% показателей эффективности | 10 |

R = (0,3 * 10) + (0,15 * 10) + (0,3* 10) + ( 0,25 * 10) = 10

По результатам оценки эффективности реализации программы – программа имеет высокую эффективность при R = 10

Проведенные мероприятия соответствовали целям Программы и были направлены на решение поставленных задач – снижение количества несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН Отд МВД России по г. Волгореченску; сокращения количества  правонарушений, совершенных несовершеннолетними по фактам потребления алкоголя, наркотических средств, появления в общественных местах в состоянии опьянения; повышение уровня правовой осведомленности и правовой культуры несовершеннолетних и их семей; совершенствование и внедрение новых технологий и методов профилактической работы с несовершеннолетними, направленных на профилактику их противоправного поведения, социальной реабилитации и адаптации; организация летнего отдыха и оздоровления, трудовой занятости несовершеннолетних.

Координатор:                    _____________         	  О.Н. Петрова

(подпись)                       (расшифровка подписи)

Исполнитель:                    ______________        	    Е.Е. Казакова

(подпись)                         (расшифровка подписи)

Пояснительная записка к отчету о ходе реализации

муниципальной программы

«Профилактика  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории городского округа город Волгореченск Костромской области на 2023-2026 годы»

(полное наименование программы)

за 2025 год

1. Мероприятия муниципальной программы выполнены.

2. Для использования по целевому назначению было запланировано 121 026,7 рублей.

3. Исполнение программы составило 121 026,7 рублей.

4. Степень достижения целевых показателей (результативность) муниципальной программы составляет 100 %.

5. Муниципальная программа является высокоэффективной, так как рейтинг эффективности реализации программы в 2025 году составил 10.