ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

«Доступная среда в городском округе город Волгореченск Костромской области»

(название программы)

за 2025 год

Координатор     Заместитель главы администрации городского округа город Волгореченск Костромской области, курирующий вопросы в области социальной политики

1. Основания для реализации Программы: постановление администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 15.12.2021 № 781 (с изменениями от 11.03.2022 № 133, от 29.11.2022 № 722, от 12.12.2023 № 915, от 08.11.2024 № 904, от 28.12. 2024 № 1077, от 02.09.2025 № 743, от 05.12.2025 № 1045, от 22.12.2025 № 1125)

2. Выполнение мероприятий в рамках Программы:

| Наименование направления (блока мероприятий), мероприятия | Краткие сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату |
| --- | --- |
| 1. Приобретение тактильных и противоскользящих покрытий для входной группы, МБОУ «Лицей № 1» | Тактильные и противоскользящие покрытия приобретены |
| 2. Приобретение тактильных и противоскользящих покрытий для входной группы, МБОУ «СОШ № 2 города Волгореченска» | Тактильные и противоскользящие покрытия приобретены |
| 3. Приобретение тактильных и противоскользящих покрытий для входной группы, МБОУ «СОШ № 3 города Волгореченска» | Тактильные и противоскользящие покрытия приобретены |
| 4. Приобретение и установка кнопки вызова персонала, МБУДО «Волгореченская ДШИ» | Кнопка вызова персонала установлена |
| 5. Приобретение и установка кнопки вызова персонала, МБУДО «СШ-1» | Кнопка вызова персонала установлена |
| 6. Приобретение и установка пандуса, МБУДО ДТ «Истоки» | Пандус установлен |
| 7. Приобретение тактильных и противоскользящих покрытий для входной группы МБУК «Волгореченский ГКЦ «Энергетик» | Тактильные и противоскользящие покрытия приобретены |

3. Отчет  об  освоении  выделенных  финансовых  средств  и   выполнении

мероприятий Программы (нарастающим итогом с начала года):

тыс. руб.

| N п/п | Наименование утвержденных мероприятий | Планируемое финансирование мероприятий |  |  |  |  | Фактическое выполнение мероприятий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. |  |  |  | всего | в т.ч. |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет |  |  | прочие источники |  | Бюджет |  |  | прочие источники | кредиторская задолженность (при наличии) |
|  |  |  | Ф | О | М |  |  | *Ф | *О | М |  |  |
|  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Приобретение тактильных и противоскользящих покрытий для входной группы, МБОУ «Лицей № 1» | 51,928 | 0,0 | 0,0 | 51,928 | 0,0 | 51,928 | 0,0 | 0,0 | 51,928 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Приобретение тактильных и противоскользящих покрытий для входной группы, МБОУ «СОШ № 2 города Волгореченска» | 29,9 | 0,0 | 0,0 | 29,9 | 0,0 | 29,9 | 0,0 | 0,0 | 29,9 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Приобретение тактильных и противоскользящих покрытий для входной группы, МБОУ «СОШ № 3 города Волгореченска» | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Приобретение и установка кнопки вызова персонала, МБУДО «Волгореченская ДШИ» | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Приобретение и установка кнопки вызова персонала, МБУДО «СШ-1» | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Приобретение и установка пандуса, МБУДО ДТ «Истоки» | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Приобретение тактильных и противоскользящих покрытий для входной группы МБУК «Волгореченский ГКЦ «Энергетик» | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по Программе: |  | 241,828 | 0,0 | 0,0 | 241,828 | 0,0 | 241,828 | 0,0 | 0,0 | 241,828 | 0,0 | 0,0 |

*Ф - федеральный бюджет;

*О - областной бюджет;

М - бюджет городского округа.

- - при наличии источников

- Дополнительно    указываются   причины   невыполнения   (при   наличии) утвержденных мероприятий или их неполное выполнение.

4. Показатели  результативности  Программы:

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовое значение | Утверждено в Программе (на отчетный год) | Достигнуто за отчетный период | Отклонение (+/-) | Причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Выполнение мероприятий по повышению доступности инфраструктуры общеобразовательных учреждений для инвалидов | % | - | 100% | 100% | - | - |
| Выполнение мероприятий по повышению доступности инфраструктуры учреждений дошкольного образования для инвалидов | % | - | 100% | 100% | - | - |
| Выполнение мероприятий по повышению доступности инфраструктуры учреждений дополнительного образования и культуры для инвалидов | % | - | 100% | 100% | - | - |
| Увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих доступность социальных объектов, от количества опрошенных инвалидов | % | 65% | 70% | 96,4% | - | - |

5. Оценка  эффективности  результатов  реализации  Программы.

Критерии оценки эффективности реализации программы

| № п/п | Критерии | Весовой коэффициент Vi | Значение критерия | Оценка (О), Баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Финансовое обеспечение целевой программы в отчетном году | V1 = 0,3 | 1.1. финансовое обеспечение целевой программы из всех источников свыше 80% | 10 |
| 2 | Количество изменений, внесенных в Программу за отчетный год (период) её реализации (без учета внесенных изменений, связанных с финансированием программы) | V2 = 0,15 | 2.1. Внесено 0 изменений | 10 |
| 3 | Выполнение мероприятий | V3 = 0,3 | 3.1. Выполнено свыше 80% предусмотренных программой мероприятий | 10 |
| 4* | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики программы) | V4 = 0,25 | 4.1. Выполнено свыше 80% предусмотренных программой мероприятий | 10 |

R = (0,3 * 10) + (0,15 * 10) + (0,3* 10) + (0,25 * 10) = 10

По результатам оценки эффективности реализации программы – высокоэффективная программа при R = 10

Заместитель главы администрации:                                                                                                  _________         О.Н.Петрова

(подпись)       (расшифровка подписи)

Заведующий сектором культуры, туризма

и социального развития администрации:                                                                                         _________       Д.В.Лампадова

(подпись)     (расшифровка подписи)

Исполнитель: методист информационно-

методической службы МКУ «ММЦ»                                                                                                _________       Е.А.Кокарева

(подпись)     (расшифровка подписи)

«Доступная среда в городском округе город Волгореченск Костромской области»

за 2025 год

1. Мероприятия муниципальной программы за отчетный период выполнены в полном объеме.

2. Для использования по целевому назначению по итогам года было запланировано 241,828 тысяч рублей из средств местного бюджета.

3. Исполнение программы составило 241,828 тысячи рублей из средств местного бюджета.

4. Степень достижения целевых показателей (результативность) муниципальной программы составляет 100 %.

5. Муниципальная программа является высокоэффективной, так как рейтинг эффективности реализации программы составляет 10 баллов.